## Agenda
Agenda warsztatów analizy przedwdrożeniowej – Kadry, Płace, Czas pracy (enova365) – propozycja autorska
Forma: Pokaz (standard enova365) ¦ Warsztat ¦ Decyzja (żółte – trudna do zmiany po starcie) ¦ Pokaz na danych klienta (zielone – baza testowa z pracownikami wzorcowymi) ¦ Organizacyjne. „s. N” = strona instrukcji „Kadry Płace i HR”, (P) = licencja Platynowa, (Z) = Złota. Odwołania rozdz./KAD-/CP-/PL- – dokument analizy w Analiza/.
Dzień | Godziny | Temat | Forma | Co pokazujemy w enova365 (standard) | Kluczowe pytania do klienta | Odniesienie | Decyzje / ryzyka | Notatki z warsztatu (S/K/C/X)
1 | 20.10.2026 (wt) | Fundamenty: firma, struktura, zatrudnienie, pracownicy wzorcowi |  | 10:30–14:30 (4 h) | Ustalić to, czego nie da się łatwo zmienić po starcie (struktura, wydziały, wieloetatowość, staże), i wybrać pracowników wzorcowych, na których pracujemy do końca analizy.
1 | 10:30–10:50 | Otwarcie: cele, kryterium sukcesu, data startu | Organizacyjne |  | Kryterium sukcesu wdrożenia (dosłownie, słowami klienta). Data startu i miesiąc pierwszej wypłaty z enova365: od tego zależą bilanse otwarcia (PIT, urlopy, czas pracy, ERP-7, RIA) i to, czy startujemy w środku okresu rozliczeniowego. Kluczowi użytkownicy i osoba zatwierdzająca ustalenia. Wariant licencji (Złota/Platynowa, dodatki), liczba baz/firm. | rozdz. 2, 18 | DECYZJA: data startu. Licencja decyduje, co pokazujemy jako standard.
1 | 10:50–11:10 | Mapa modułu Kadry i Płace w enova365 | Pokaz | Jak płyną dane: kartoteka → etat (stanowisko, stawka, dodatki, kalendarz) → kalendarz i czas pracy → nieobecności → wypłata (elementy wynagrodzenia, algorytmy) → lista płac → przelewy, księgowanie, ZUS/PIT → pulpity. Słownik pojęć enova365: etat, aktualizacja z datą, kalendarz wzorcowy, definicja elementu, dodatek, lista płac, cecha. | Bez pytań – klient ma zrozumieć, gdzie w systemie trafi każdy kolejny temat. |  | Wspólny słownik oszczędza godziny w kolejnych dniach (klient nie opisuje procesu „jak dziś”, tylko odnosi się do mechanizmu).
1 | 11:10–11:50 | Firma, oddziały, wydziały, struktura organizacyjna, MPK | Warsztat | Dane o firmie (s. 1103), wielooddziałowość (s. 1515, P), jednostki organizacyjne/wydziały (s. 1512) i segmentowy kod (s. 1310), struktury organizacyjne (s. 474, P), struktura pracownika i podzielniki kosztów (s. 101, 100), struktura podległości dla pulpitów (s. 1330). | Co ma być WYDZIAŁEM w enova365? (wydział porządkuje listy płac, uprawnienia, raporty). Oddziały – czy osobne PIT-4R/PFRON? MPK i projekty: czy koszt dzielony procentowo na pracownika? Podległość służbowa = wydział, czy osobna hierarchia (dla akceptacji wniosków)? Historia zmian struktury i zmiany w trakcie miesiąca. | rozdz. 3; KAD-02-032…036, KAD-01-026, PL-04-001, PP-01-008 | DECYZJA: drzewo wydziałów. C: rozdzielnik %, dwie hierarchie, raport struktury wstecz.
1 | 11:50–12:05 | Przerwa | Przerwa
1 | 12:05–12:50 | Zatrudnienie: formy, etat, wieloetatowość, UCP, B2B | Warsztat | Etat (s. 200): stanowisko, wymiar, wynagrodzenie, kalendarz, dodatki; aktualizacja z datą (s. 1120); przyczyny zawarcia/rozwiązania (s. 1536, 1534); wieloetatowość (s. 80); UCP na kartotece i zgłoszenia ZUS (s. 290, 1068); B2B / APT (s. 1317, 1305, P); zakończenie umowy i świadectwo (s. 1107, 1082). | Liczebność per forma (UoP, zlecenie, dzieło, B2B, APT, staż). Wieloetatowość: czy pracownik ma 2 umowy z różnymi stawkami/MPK/kalendarzami? Zlecenia: stawka godzinowa (ewidencja godzin), zbieg z etatem u nas. B2B: tylko ewidencja i dostęp do pulpitu czy także czas pracy/BHP? Faktury – księgowość, nie płace. Jak często zmiany warunków w trakcie miesiąca? | rozdz. 4 pyt. 2–3, 7; KAD-02, KAD-03 | DECYZJA: model wieloetatowości (trudno odwrócić po starcie). B2B z fakturami = poza Płacami (X).
1 | 12:50–13:30 | Kartoteka: dane spoza standardu, historia i staże, BHP | Warsztat | Cechy (s. 1917) i dodatkowa zakładka (s. 1469); historia zatrudnienia i staż (s. 51), definicje podstaw stażu (s. 1491); wykształcenie (s. 83); badania lekarskie (s. 88), szkolenia BHP (s. 102), czynniki szkodliwe (s. 94, P), wypadki (s. 109); e-teczka (s. 817, Z); historia zapisów (s. 372). | Lista pól spoza standardu (eksport kolumn z obecnego systemu). Staż do urlopu / jubileuszu / dodatku stażowego – liczony jednakowo? BHP: kto pilnuje terminów badań i szkoleń, czy potrzebne powiadomienia? Pola obowiązkowe przy zapisie („nie zapisz bez…”). e-teczka (akta A–E) w systemie? | rozdz. 4; KAD-01, KAD-04, OG-01-001 | C: powiadomienia mailowe o terminach, weryfikator pól obowiązkowych, staż liczony wg własnych reguł.
1 | 13:30–14:10 | Wybór pracowników wzorcowych + inwentaryzacja czasu pracy | Warsztat | Arkusz „Pracownicy wzorcowi” – klient wskazuje realne osoby (zanonimizowane) dla każdego przypadku. | Wskazać 8–10 przypadków (lista w arkuszu „Pracownicy wzorcowi”) i dla każdego: grafik, odbicia RCP, pasek z ostatniego miesiąca. Grupy czasu pracy: systemy, okresy, zmiany, kto tworzy grafik i gdzie, jaki system RCP i kto jest jego właścicielem technicznym. | rozdz. 5 pyt. 1, 3; rozdz. 6 pyt. 1; rozdz. 21 | Pracownicy wzorcowi = gotowe scenariusze testów odbiorowych. Bez nich odbiór robi się „na wyczucie”.
1 | 14:10–14:30 | Podsumowanie dnia 1 | Organizacyjne |  | Decyzje dnia, pytania otwarte (właściciel, termin), materiały na dzień 2: grafiki, eksport RCP, reguły nadgodzin z przykładami. | rozdz. 19
2 | 21.10.2026 (śr) | Czas pracy od definicji do rozliczenia (biuro i produkcja) |  | 9:00–15:00 (6 h) | Przejść cały łańcuch enova365: strefy → definicje dni → kalendarze → plan → czas rzeczywisty/RCP → nadgodziny i noc → kontrola → rozliczenie okresu → dane dla płac.
2 | 9:00–9:15 | Podsumowanie dnia 1, otwarte pytania | Organizacyjne
2 | 9:15–10:00 | Fundament: strefy, definicje dni, kalendarze wzorcowe, norma | Pokaz | Definicje stref (s. 1572) – praca, nadgodziny, nocne, przerwa, praca zdalna; definicje dni i serie (s. 1576, 1581); kalendarze wzorcowe (s. 1585) i kalendarz pracownika (s. 230); algorytmy normy (s. 1612), norma nietypowa (s. 1609). Kalendarz wzorcowy z etatu jest tym, z czego silnik bierze normę i limity nadgodzin. | Lista zmian klienta (godziny, przerwy) → przełożenie na definicje dni. Systemy czasu pracy per grupa (podstawowy, równoważny, ruchomy, zadaniowy). Praca przez północ – do której doby? Święto w sobotę – kto i jak wyznacza dzień wolny? | rozdz. 5; CP-01-001…009 | DECYZJA: ile kalendarzy wzorcowych i które grupy dostają indywidualne.
2 | 10:00–10:45 | Okresy rozliczeniowe, plan pracy i grafiki | Warsztat | Parametry rozliczania czasu pracy na etacie (s. 216), grafiki i ich definicje (s. 435, 1624), planowanie kalendarzy (s. 699–712, P), dokumenty aktualizacji kalendarza ze ścieżką akceptacji (s. 246, 704, P), wersjonowanie kalendarzy (s. 1568, P), bilans otwarcia czasu pracy (s. 238). | Okresy 1/3/4/12 mies. – per grupa? Na ile do przodu grafik, kto go tworzy i zatwierdza, czy po zatwierdzeniu wolno zmieniać? Grafik powstaje w enova365 czy w Excelu/innym systemie? Zatrudnienie, zwolnienie i zmiana etatu w trakcie okresu. | rozdz. 5 pyt. 2–4, 7; CP-01-010…022 | DECYZJA: grafik w enova365 czy import (C). Start w środku okresu = bilans otwarcia czasu pracy.
2 | 10:45–11:00 | Przerwa | Przerwa
2 | 11:00–11:50 | Czas rzeczywisty: biuro (wg planu + wyjątki) i produkcja (RCP) | Warsztat | Czas pracy na kalendarzu pracownika, praca zdalna (s. 665, ryczałt s. 1792); dane z RCP i oryginalne odbicia (s. 431, 444, P), konfiguracja, algorytmy i reguły RCP (s. 1645–1649), weryfikacja dni RCP (s. 1345, P), karty RCP (s. 97). | Biuro: czy obowiązuje „zgodnie z planem, chyba że zgłoszono inaczej”? RCP: system, format (plik, baza, API), częstotliwość; odbicia wejście/wyjście, przerwy, wyjścia prywatne. Tolerancje i zaokrąglenia, wczesne wejście/późne wyjście, brak odbicia, korekty i ich ślad. Kto akceptuje dzień – kierownik czy kadry? | rozdz. 6; CP-02 | RCP na licencji Złotej = C od pierwszego dnia. Import odbić zależny od czytnika (C). Wymagać przykładowego pliku teraz, nie przy testach.
2 | 11:50–12:40 | Nadgodziny i pora nocna – silnik enova365 kontra reguły klienta | Pokaz na danych klienta | Silnik nadgodzin: dobowe 50/100, przekroczenie normy średniotygodniowej (s. 1608), bilansowanie w okresie (s. 1601, P), magazyn nadgodzin (s. 805, P), wolne za nadgodziny (s. 974), pora nocna jako strefa i dodatek (s. 1572, 1668). Liczymy 3 przykłady klienta i porównujemy z wynikiem silnika. | Kiedy liczymy nadgodziny (co miesiąc / koniec okresu) i kiedy płacimy? Akceptacja przed czy po; czy nieakceptowane są płatne? Wolne za nadgodziny 1:1 i 1:1,5, termin odbioru. Praca w dzień wolny z harmonogramu, niedziela, święto. Pora nocna (22–6? 21–5?), dodatek ustawowy czy wyższy? | rozdz. 7; CP-04 | DECYZJA: standard silnika czy reguła własna (C – wymaga pisemnej reguły i przykładów). Bilansowanie/magazyn = Platynowa.
2 | 12:40–13:10 | Przerwa obiadowa | Przerwa
2 | 13:10–13:45 | Kontrola i zamknięcie miesiąca czasu pracy | Pokaz | Weryfikatory kalendarza (s. 679, 1550, P) – odpoczynek 11 h i 35 h, norma okresu, limity; weryfikatory reguł kadrowych (s. 1538); rozliczenie czasu pracy i dokumenty rozliczenia (s. 457–459, P); karta ewidencji (s. 1298), statystyki (s. 443), zestawienia (s. 286). | Które naruszenia mają blokować zapis (błąd), a które tylko ostrzegać? Termin zamknięcia miesiąca, blokada edycji wstecz. Jakie zestawienia czasu pracy dostaje kierownik/zarząd? | rozdz. 6 pyt. 10; CP-03 | C: weryfikatory reguł spoza kodeksu (regulamin klienta), kolumny zestawień spoza standardu, blokada wstecz.
2 | 13:45–14:25 | Szczególne przypadki: warunki szkodliwe, dyżury, przestoje, delegacje | Warsztat | Czynniki szkodliwe na kartotece (s. 94, P), praca w szczególnych warunkach i FEP (s. 187, 1796), dyżury (s. 1301), postojowe (s. 917), przerwa na karmienie (s. 905). | Stanowiska w warunkach szkodliwych: skrócona norma, dodatkowe przerwy, dodatki, emerytury pomostowe. Dyżury: rodzaj i sposób zapłaty. Przestoje, delegacje – wpływ na czas pracy i wynagrodzenie. | rozdz. 7 pyt. 6, 8–10; KAD-01-019, ZUS-01-017, CP-04-009…012 | BHP z umowy – część dotycząca czasu pracy.
2 | 14:25–14:50 | Most do płac: która strefa czasu pracy zasila który składnik | Warsztat | Tabela: strefa/rodzaj czasu (nadgodziny 50, 100, nocne, dyżur, szkodliwe, zdalna…) → element wynagrodzenia enova365. Plan pracy na 22.10: konsultant zakłada w bazie testowej kalendarze klienta i 2–3 pracowników wzorcowych. | Potwierdzić kompletność tabeli – każdy rodzaj godzin musi mieć składnik i odwrotnie. | CP-04-007…008, PL-01-011 | Tabela strefa → składnik to wejście do dnia 3 i najczęstsze miejsce rozjazdu między kadrami a płacami.
2 | 14:50–15:00 | Podsumowanie dnia 2 | Organizacyjne |  | Decyzje, pytania otwarte, lista składników płacowych do przyniesienia na dzień 3 (z przykładową listą płac). | rozdz. 19
3 | 23.10.2026 (pt) | Nieobecności i wynagrodzenia – składniki na liście płac klienta |  | 9:00–15:00 (6 h) | Nieobecności i podstawy, potem każdy składnik płacowy jako definicja elementu enova365. Na początku pokaz kalendarzy i pracowników wzorcowych założonych 22.10 w bazie testowej.
3 | 9:00–9:20 | Pokaz: kalendarze i pracownicy wzorcowi klienta w bazie testowej | Pokaz na danych klienta | Wynik pracy z 22.10: kalendarze wzorcowe klienta, 2–3 pracowników wzorcowych z planem i czasem pracy, wyliczone nadgodziny i noc. | Czy wynik zgadza się z ich obecnym systemem / ręcznym wyliczeniem? |  | Rozbieżność wyłapana teraz jest tania – po starcie to reklamacja.
3 | 9:20–10:05 | Nieobecności i urlopy | Warsztat | Definicje nieobecności (s. 1629), limity (s. 247, konf. s. 1553), urlop wypoczynkowy i inne – konfiguracja (s. 1805, 1811), planowane nieobecności (s. 268, P), bilans otwarcia urlopów (s. 241), dwie nieobecności w dniu (s. 449). | Rodzaje spoza standardu (krew, dzień firmowy, Wigilia – kalendarz czy nieobecność?). Wymiar w dniach czy godzinach; opieka art. 188 dniowo czy godzinowo; urlop na żądanie. Urlopy dodatkowe (niepełnosprawność, układ), zaległe i termin 30.09. Plan urlopów – tak/nie. | rozdz. 8 pyt. 1–6; UN-01 | C: limity i zasady urlopowe wg regulaminu klienta.
3 | 10:05–10:50 | Chorobowe i zasiłki, korekty nieobecności | Warsztat | Import e-ZLA z PUE (s. 681, Z), podstawy zwolnień (s. 273), konfiguracja zasiłków (s. 1819–1824), zasiłki z innego płatnika (s. 349), korekty nieobecności z miesiącami wstecz i RSA (s. 1242–1255), korekta nieobecności w wypłacie (s. 1152), Z-3/Z-3a, Z-15. | Płatnik zasiłków (> 20 ubezpieczonych)? Wynagrodzenie chorobowe 80/100% i odstępstwa. Premie miesięczne/kwartalne/roczne w podstawie – pomniejszane za chorobę? L4 po wypłacie – korekta w kolejnej wypłacie czy lista korygująca? Wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń chorobowych (ustawienie płacowe). | rozdz. 8 pyt. 7–9; UN-02, UN-03 | Korekty wsteczne przejść na przykładzie pracownika wzorcowego z L4 po wypłacie.
3 | 10:50–11:05 | Przerwa | Przerwa
3 | 11:05–11:35 | System wynagradzania i zaszeregowanie | Warsztat | Grupy zaszeregowania (s. 1508), przeszeregowania (s. 1530, P), dodatki etatowe (s. 205) i zestawy (s. 1540), akordy (s. 203, 1476), konfiguracja wynagrodzeń (s. 1815), wskaźniki (s. 1814). | Miesięczne / godzinowe / akordowe / prowizyjne – ilu pracowników? Tabela stawek – ile grup, kto i jak często zmienia? Wyrównanie do minimalnego przy części etatu, podwyżki wstecz. | rozdz. 9 pyt. 1, 8–9; KAD-02-007…014
3 | 11:35–12:45 | Składniki płacowe: lista płac klienta → definicje elementów enova365 | Warsztat | Definicja elementu wynagrodzenia (s. 1668): zakładki Ogólne (rodzaj, ZUS/PIT), Nieobecności (pomniejszanie, podstawy), Deklaracje, Algorytm – kreator lub edytor kodu (s. 1679, 1704); dodatki i potrącenia (s. 422); dodatki automatyczne; świadczenia inne (s. 1803). | Dla KAŻDEGO składnika: podstawa, okres, źródło danych, pomniejszenie za nieobecności, ZUS/PIT, podstawa urlopu/chorobowego/nadgodzin, pasek. Czy dziś liczy się automatycznie, czy ktoś wpisuje kwotę? Benefity (karta sportowa, pakiet medyczny, samochód) – kto dostarcza dane, w jakiej formie? Klasyfikacja: standard / dodatek ręczny / import / algorytm (C). | rozdz. 9; PL-01-011…018, UN-02-004 | Każda premia ze wzorem z regulaminu = osobny element z algorytmem (C, wyceniany osobno). Wpis ręczny bywa tańszy – pokazać różnicę kosztu.
3 | 12:45–13:15 | Przerwa obiadowa | Przerwa
3 | 13:15–13:45 | Nagrody jubileuszowe, odprawy, premie okresowe | Warsztat | Definicje podstaw stażu (s. 1491), staż w algorytmie (s. 1702), świadectwo pracy – odprawy (s. 1100). | Tabele jubileuszy i odpraw, staż (tylko u nas / wszystkie świadectwa), podstawa (jak ekwiwalent? średnia z 3/12 mies.?). Premie kwartalne/roczne – za jaki okres, rozliczenie przy zwolnieniu, w podstawie chorobowego. | rozdz. 9 pyt. 4–5 | Prawie zawsze C – tabele i liczenie stażu są indywidualne.
3 | 13:45–14:25 | Naliczenie wypłaty pracownika wzorcowego | Pokaz na danych klienta | W bazie testowej: naliczenie wypłaty 1–2 pracowników wzorcowych, elementy wypłaty (s. 495, P), zapis obliczeń elementu, kalkulator wynagrodzeń (s. 1291). Porównanie z paskiem klienta. | Gdzie wynik się różni i dlaczego (składnik, podstawa, zaokrąglenie, ustawienie)? | PL-01-005…010 | Jeśli baza testowa nie jest gotowa – pokaz na bazie demo, a porównanie na dzień 4.
3 | 14:25–14:50 | Podatki i ustawienia płacowe | Decyzja | Konfiguracja podatków (s. 1772), naliczanie podatków i składek (s. 1727), koszty autorskie (s. 328), zaokrąglenia (s. 1818), przekroczenie 30-krotności (s. 1201). | Ujemna zaliczka PIT przy korektach – tak/nie. PIT-2, ulgi (do 26 r.ż., 4+, na powrót), 50% KUP – kogo dotyczą. Kto pilnuje 30-krotności przy wielu etatach / innym płatniku? | rozdz. 10; PL-01-025…031 | DECYZJA: ustawienia konfiguracji płacowej zapisane w protokole.
3 | 14:50–15:00 | Podsumowanie dnia 3 | Organizacyjne |  | Lista elementów płacowych z klasyfikacją (każdy osobno), pytania otwarte; na weekend konsultant dogrywa rozbieżności w bazie testowej. | rozdz. 19
4 | 26.10.2026 (pn) | Proces miesięczny, rozliczenia zewnętrzne, pulpity, uprawnienia, matryca |  | 9:00–15:00 (6 h) | Domknąć cykl: lista płac → potrącenia → przelewy/księgowanie → deklaracje; samoobsługa i uprawnienia; migracja; zamknięcie matrycy wymagań.
4 | 9:00–9:15 | Podsumowanie dni 1–3, otwarte pytania | Organizacyjne
4 | 9:15–10:00 | Listy płac i proces miesięczny, korekty | Warsztat | Definicje i konfiguracja list płac (s. 502, 1765), wypłaty etatowe i z umów cywilnoprawnych (s. 1288, 1136), zaliczki i wypłaty pozalistowe (s. 346), korekty wypłat – zalecany i automatyczny mechanizm (s. 1216, 1232), storno (s. 1175), planowane listy płac (s. 896, P). | Ile list w miesiącu i jakich (etatowa, UCP, premiowa, korygująca, zasiłkowa). Kryterium przypisania (wydział, oddział, rodzaj umowy), numeracja i nazwy. Terminy: zamknięcie czasu pracy, dane zmienne, wypłata (w miesiącu czy do 10.). Akceptacja listy przed przelewem. | rozdz. 10; PL-01-001…010, PL-02 | DECYZJA: definicje list płac. Wypłata do 10. następnego miesiąca zmienia rozliczanie nadgodzin i nieobecności.
4 | 10:00–10:40 | Potrącenia: zajęcia komornicze, pożyczki, PPK, ZFŚS | Warsztat | Zajęcia wynagrodzenia (s. 334, 924, P) i ich konfiguracja (s. 1816), pożyczki KZP/ZFM z harmonogramem (s. 1009, 323, 940), potrącenia dobrowolne (s. 1668), PPK (s. 720–786), świadczenia socjalne (s. 1499, 104, P). | Zajęcia: ile, alimentacyjne/inne, zbieg tytułów, kwota wolna przy części etatu, korespondencja z komornikiem. Pożyczki: źródło, oprocentowanie, zawieszenie, rozliczenie przy zwolnieniu. PPK: instytucja finansowa, format plików. ZFŚS: czy w zakresie (nie ma go w umowie)? | rozdz. 11; PL-03, KAD-05, KAD-06, PPK-01 | C: kolejność i limity potrąceń wg zasad klienta, progi dochodowe ZFŚS. PPK/ZFŚS spoza umowy – X albo osobna wycena.
4 | 10:40–10:55 | Przerwa | Przerwa
4 | 10:55–11:30 | Wyjście z płac: przelewy, księgowanie, paski | Warsztat | Eksport przelewów (moduł Ewidencji Środków Pieniężnych – potwierdzić licencję), opis analityczny wypłat (s. 1295), schematy księgowe, paski: wydruk i Pulpit Pracownika (s. 1971). | Bank, format pliku, wypłata na kilka kont. Księgowość w enova365 czy w innym systemie (format, dostawca)? Paski: pulpit, e-mail z hasłem, papier; layout standardowy czy własny? | rozdz. 10 pyt. 8–10; PL-01-035, PL-04, PP-01-013 | C: własny format banku, eksport do zewnętrznego FK, paski mailem z hasłem, własny layout paska.
4 | 11:30–12:15 | E-deklaracje i sprawozdawczość | Pokaz | KEDU do Płatnika (s. 567), DRA/RCA/RSA (s. 569), ZUA/ZZA/ZWUA (s. 142–157), RPA/OSW, IMIR; PIT-4R/8AR/11 (s. 589–603) i generowanie (s. 954, 959); eDeklaracje – wysyłka i UPO (s. 1924, 1937); PFRON Wn-D/INF-2 (s. 643, 652); bilanse otwarcia PIT/RIA/ERP-7 (s. 180, 183, 186). | ZUS: enova365 → Płatnik czy e-Płatnik? PIT-11 elektronicznie w pulpicie? PFRON, GUS (Z-03, Z-05, Z-06, Z-12), raporty dla centrali/PIP. Kto przygotuje bilanse otwarcia deklaracji przy starcie w trakcie roku? | rozdz. 12; ZUS-01, PIT-01, PFR-01, INT-01-001…007 | C: raport do centrali w obcym formacie, luka płacowa wg własnej metodologii.
4 | 12:15–12:45 | Przerwa obiadowa | Przerwa
4 | 12:45–13:30 | Pulpity Pracownika i Kierownika | Pokaz | Obieg wniosków o nieobecność (s. 2028), wnioski o czas pracy i pracę zdalną (s. 2036, 2041), przełożony wg struktury podległości (s. 1389), zastępstwa (s. 2053), akceptacja RCP w pulpicie (s. 1374, P), magazyn nadgodzin w pulpicie (s. 2036, P), paski i PIT (s. 1971, 1970), powiadomienia (s. 1950). | Czy kupione są pulpity, ilu użytkowników, jak logują się pracownicy produkcyjni? Które wnioski elektroniczne i ile poziomów akceptacji? Czy kierownik planuje grafik i akceptuje dni RCP w pulpicie? Kontrola kolizji urlopu z grafikiem / obsadą? | rozdz. 13; PP-01 | C: e-wnioski spoza standardu, akceptacja wg macierzy innej niż podległość, kontrola obsady minimalnej.
4 | 13:30–14:00 | Role i uprawnienia operatorów, RODO | Decyzja | Prawa dostępu do danych kadrowych (s. 1794) i na kartotece (s. 70), ustawienia operatora (s. 1845), ochrona danych osobowych (s. 367, P), uprawnienia do danych osobowych (s. 561, P), historia zapisów (s. 372). | Role: kadry, płace, czas pracy, kierownik, BHP, księgowość, administrator. Kto widzi wynagrodzenia (całej firmy / działu)? Ograniczenia wg oddziału/wydziału (prawa do danych, nie tylko funkcji). Kto zmienia definicje na produkcji? Baza testowa – anonimizacja? | rozdz. 17; OG-01-003…010 | DECYZJA: macierz ról. C: prawa macierzowe, audyt poza standardowym logiem, anonimizacja bazy testowej.
4 | 14:00–14:25 | Migracja i start produkcyjny | Decyzja | Bilanse otwarcia: dane podatkowe (s. 32), PIT (s. 180), urlopy (s. 241), czas pracy (s. 238), ERP-7 (s. 183), RIA (s. 186). | Z jakiego systemu, w jakim formacie, data odcięcia. Co migrujemy: aktywni/zwolnieni, historia zatrudnienia, limity urlopowe, podstawy chorobowego (12 mies.), saldo czasu pracy, pożyczki i zajęcia. Kto przygotowuje dane i kto potwierdza poprawność; praca równoległa (który miesiąc)? | rozdz. 14; MIG-01 | Migracji nie ma w umowie jako punktu analizy – ustalić, kto ją robi. Najczęstsza przyczyna opóźnień.
4 | 14:25–14:55 | Matryca wymagań i scenariusze odbiorowe | Decyzja | Arkusz „Zakres procesów” z kwestionariusza analizy – przegląd S/K/C/X; rejestr customizacji; pracownicy wzorcowi jako scenariusze testów. | Potwierdzić pozycje C (opis, priorytet: start / etap 2). Pozycje X wypisane wprost. Właściciel i termin każdego pytania otwartego. | rozdz. 1, 19 | Lista „poza zakresem” spisana teraz nie wróci przy odbiorze jako „przecież mówiliśmy”.
4 | 14:55–15:00 | Następne kroki | Organizacyjne |  | Termin protokołu i jego akceptacja, harmonogram kolejnych etapów. | rozdz. 18

## Założenia agendy
Nr | Założenie | Na czym polega | Dlaczego
1 | Kolejność wg zależności danych w enova365 | Struktura → zatrudnienie (etat) → czas pracy → nieobecności → składniki → lista płac → przelewy, księgowanie, deklaracje → pulpity i uprawnienia. | Każdy dzień korzysta z ustaleń poprzedniego, nic nie omawiamy „na zapas”. Czas pracy jest przed płacami, bo nadgodziny, noc i nieobecności to dane wejściowe składników.
2 | Pracownicy wzorcowi | W dniu 1 klient wskazuje 8–10 realnych (zanonimizowanych) przypadków: biuro, zmianowy z nocami, część etatu, wieloetatowy, zleceniobiorca, L4 po wypłacie, zajęcie komornicze itd. | Wracamy do nich każdego dnia, a po analizie stają się gotowymi scenariuszami testów odbiorowych (arkusz „Pracownicy wzorcowi”).
3 | Pokaz na danych klienta | Wolny dzień 22.10 i weekend 24–25.10 wykorzystujemy na założenie w bazie testowej kalendarzy klienta i 2–3 pracowników wzorcowych. | W dniu 3 pokazujemy ich czas pracy, a potem naliczoną wypłatę porównaną z paskiem klienta. Rozbieżności wychodzą na analizie, nie po starcie.
4 | Standard przed wymaganiami | Każdy blok zaczyna się krótkim pokazem mechanizmu enova365 (kolumna „Co pokazujemy”), potem warsztat. | Klient odnosi się do mechanizmu zamiast opisywać proces „jak dziś”, co ogranicza nieświadome zamawianie customizacji. Matrycę S/K/C/X wypełniamy na bieżąco.
5 | Najpierw decyzje nieodwracalne | Wcześnie zapadają: data startu (bilanse otwarcia), drzewo wydziałów, model wieloetatowości, kalendarze wzorcowe, okresy rozliczeniowe, grafik w enova365 czy import, definicje list płac. | Oznaczone w agendzie jako „Decyzja” – ich zmiana po starcie jest kosztowna albo niemożliwa bez migracji.
6 | Most czas pracy → płace | Na koniec dnia 2 powstaje tabela: każdy rodzaj godzin (strefa) → element wynagrodzenia. | To najczęstsze miejsce rozjazdu między kadrami a płacami; w dniu 3 każdy składnik ma już źródło danych.
7 | Licencja na wejściu | Wiele mechanizmów jest platynowych (RCP, weryfikatory kalendarza, bilansowanie i magazyn nadgodzin, struktury organizacyjne, wielooddziałowość, zajęcia wynagrodzenia, B2B), a e-ZLA i e-teczki wymagają co najmniej Złotej. | Wariant ustalamy w otwarciu dnia 1 – od niego zależy, co pokazujemy jako standard, a co jako C lub zmianę licencji.
8 | Zakres z umowy w całości | Wszystkie pozycje z umowy mają swój blok (arkusz „Pokrycie umowy”). Tematy spoza umowy (księgowanie, PPK, ZFŚS, migracja) są jako pytania „czy w zakresie?”. | Jeśli poza – wpisujemy jako X, żeby nie wróciły przy odbiorze.

## Pracownicy wzorcowi
Nr | Przypadek (do wskazania przez klienta, dane zanonimizowane) | Co sprawdza w enova365 | Wraca w dniach | Wskazany pracownik / kod | Wynik w bazie testowej
1 | Pracownik biurowy, pełny etat, wynagrodzenie miesięczne, praca hybrydowa | kalendarz podstawowy, praca zdalna i ryczałt, urlop, wniosek w pulpicie, pasek | 1, 2, 3, 4
2 | Pracownik produkcyjny zmianowy z pracą w nocy i nadgodzinami, rejestracja RCP | grafik zmianowy, praca przez północ, RCP, nadgodziny 50/100, dodatek nocny, akceptacja kierownika | 2, 3, 4
3 | Pracownik w okresie rozliczeniowym > 1 mies. lub w systemie równoważnym | norma okresu, bilansowanie, nadgodziny średniotygodniowe, rozliczenie na koniec okresu | 2, 3
4 | Pracownik na części etatu z wynagrodzeniem godzinowym lub akordowym | norma dla części etatu, dopłata do minimalnego, godziny ponad wymiar | 1, 2, 3
5 | Pracownik w warunkach szkodliwych | czynniki szkodliwe, skrócona norma/przerwy, dodatek, FEP, badania i BHP | 1, 2, 3
6 | Pracownik na zwolnieniu lekarskim, które wpłynęło po wypłacie | e-ZLA, chorobowe/zasiłek, podstawa z premiami, korekta wsteczna | 3
7 | Pracownik z zajęciem komorniczym (najlepiej zbieg tytułów) i pożyczką | zajęcia, kwota wolna, kolejność potrąceń, pożyczka z harmonogramem | 4
8 | Zleceniobiorca (także zbieg zlecenia z etatem u nas) | umowa cywilnoprawna, ewidencja godzin, rachunek, ZUS z umowy, lista UCP | 1, 3, 4
9 | Pracownik wieloetatowy lub zmieniający stanowisko/stawkę w trakcie miesiąca | aktualizacja etatu z datą, proporcje wynagrodzenia, podział kosztów | 1, 3
10 | Pracownik zwalniany: ekwiwalent, świadectwo pracy, ewentualnie odprawa lub jubileusz | zakończenie umowy, ekwiwalent (podstawa), świadectwo, odprawa wg stażu | 1, 3

## Pokrycie umowy
Pozycja zakresu z umowy | Agenda wyjściowa | Ta agenda
Prezentacja standardowej funkcjonalności enova365 + przygotowanie matrycy wymagań | tylko dz. 4 (Czas pracy) | dz. 1 10:50 (mapa modułu), pokaz na początku każdego bloku, dz. 4 14:25 (matryca)
Struktura organizacyjna | dz. 1 | dz. 1 11:10
Obszar kadrowy | dz. 1 | dz. 1 12:05–13:30
Systemy płacowe | dz. 3 | dz. 3 11:05
Charakterystyka składników płacowych | dz. 3 | dz. 3 11:35 i 13:15
Zasady naliczeń zasiłków chorobowych | BRAK | dz. 3 10:05
Obsługa UCP | dz. 1 (tylko kadrowo) | dz. 1 12:05 + dz. 4 9:15 (listy UCP)
Obsługa UoP | dz. 1 | dz. 1 12:05
BHP | BRAK | dz. 1 12:50 + dz. 2 13:45
E-deklaracje | BRAK | dz. 4 11:30
Obsługa zajęć komorniczych | BRAK (są tylko pożyczki, zaliczki) | dz. 4 10:00
Określenie ról i uprawnień dla operatorów systemu | BRAK | dz. 4 13:30

## Materiały przed spotkaniem
Termin | Materiał | Do czego | Otrzymano (tak/nie)
przed dniem 1 (do 16.10) | Schemat organizacyjny: oddziały, wydziały, działy, MPK, projekty | drzewo wydziałów, listy płac, uprawnienia
przed dniem 1 (do 16.10) | Zestawienie zatrudnienia wg formy, wymiaru i wydziału – bez danych osobowych | skala i formy zatrudnienia
przed dniem 1 (do 16.10) | Lista pól z kartoteki obecnego systemu spoza standardu; wzory umów i dokumentów kadrowych | cechy, zakładki, wydruki
przed dniem 1 (do 16.10) | Sposób ewidencji badań lekarskich i szkoleń BHP | BHP z umowy
przed dniem 2 (do 20.10) | Dla pracowników wzorcowych: grafik, odbicia RCP i pasek z jednego miesiąca (zanonimizowane) | pokaz na danych klienta 23.10
przed dniem 2 (do 20.10) | Regulamin pracy / czasu pracy, okresy rozliczeniowe, pora nocna, lista zmian z godzinami | definicje dni i kalendarze
przed dniem 2 (do 20.10) | Eksport z systemu RCP z 1 miesiąca + nazwa systemu i kontakt do osoby technicznej | integracja RCP
przed dniem 2 (do 20.10) | Reguła rozliczania nadgodzin na piśmie + 3 przykłady wyliczeń | silnik enova365 kontra reguła klienta
przed dniem 3 (do 21.10) | Regulamin wynagradzania, tabela zaszeregowania, regulaminy premiowe, tabele jubileuszy i odpraw | elementy wynagrodzenia i algorytmy
przed dniem 3 (do 21.10) | Pełna przykładowa lista płac (zanonimizowana); lista rodzajów nieobecności i zasad urlopowych | przejście składnik po składniku
przed dniem 4 (do 23.10) | Wykaz list płac z terminami, wzór pliku przelewów z banku, informacja o systemie księgowym | listy płac, przelewy, księgowanie
przed dniem 4 (do 23.10) | Liczba i rodzaje zajęć komorniczych, regulamin pożyczek, instytucja PPK | potrącenia
przed dniem 4 (do 23.10) | Lista przyszłych użytkowników z rolą i zakresem danych; obecny obieg wniosków | uprawnienia, pulpity
przed dniem 4 (do 23.10) | Z jakiego systemu migrujemy i w jakiej formie da się wyeksportować dane | migracja i bilanse otwarcia
nasza strona, do 19.10 | Wariant licencji klienta, baza testowa z aktualną wersją enova365, wydruk kwestionariusza analizy | pokazy i matryca
nasza strona, 22.10 i 24–25.10 | Kalendarze klienta i 2–3 pracowników wzorcowych w bazie testowej; naliczenie wypłaty do porównania z paskiem | pokaz na danych klienta (dz. 3)