## Instrukcja
Analiza przedwdrożeniowa – Kadry, Płace, Czas pracy (enova365)
Arkusz roboczy do prowadzenia warsztatu z klientem.
Pełny opis, komentarze i uwagi metodyczne są w pliku .md obok tego arkusza.
Jak używać
1. | Przed spotkaniem wyślij klientowi arkusz „Materiały od klienta” i zbierz dokumenty.
2. | Na warsztacie idź po arkuszu „Kwestionariusz”, notuj odpowiedzi w kolumnie „Odpowiedź klienta”.
3. | Każde pytanie od razu klasyfikuj w kolumnie „Klasyfikacja” (S / K / C / X).
4. | Wszystko, co wyszło jako C, przepisz do arkusza „Rejestr customizacji” z szacunkiem pracochłonności.
5. | Czego nie da się ustalić na spotkaniu – do arkusza „Otwarte pytania” z terminem i właścicielem.
6. | Arkusz „Czerwone flagi” to ściąga: sytuacje, które zwykle oznaczają kod, nie konfigurację.
Legenda klasyfikacji
S | Standard – działa bez zmian, wystarczy pokazać klientowi.
K | Konfiguracja – standard, ale wymaga ustawienia (definicje, cechy, kalendarze, prawa).
C | Customizacja – wymaga kodu: element płacowy, weryfikator, raport, worker, dodatek.
X | Poza zakresem – proces zostaje poza systemem albo wymaga decyzji/zmiany u klienta.
Zasada
Najpierw pokaż standard, potem pytaj o wymagania – klient opisujący proces „jak dziś” nieświadomie zamawia customizację.
Na warsztacie nie obiecuj: „da się, sprawdzę jakim kosztem” i zapisz.
Przy każdym nietypowym składniku pytaj, ilu pracowników dotyczy – to często przesuwa temat z C na X.

## Materiały od klienta
Lp. | Dokument / materiał do zebrania przed analizą | Otrzymano (data) | Od kogo | Uwagi
1 | Regulamin pracy (rozkłady, okresy rozliczeniowe, pory nocne, dyżury).
2 | Regulamin wynagradzania / układ zbiorowy / porozumienia zbiorowe.
3 | Regulamin ZFŚS wraz z tabelą progów dochodowych.
4 | Regulamin premiowania (jeśli osobny) i przykładowe wyliczenia premii.
5 | Wzory umów o pracę, aneksów, świadectw pracy, zaświadczeń (jeśli klient ma własne).
6 | 2–3 przykładowe listy płac z poprzedniego systemu – najlepiej „trudny" miesiąc
7 | Przykładowa ewidencja czasu pracy / grafik / plik z RCP (surowy eksport, nie raport).
8 | Schemat organizacyjny i lista stanowisk.
9 | Lista raportów i wydruków, których faktycznie używają (nie „wszystkich, jakie mamy").
10 | Wykaz systemów, z którymi enova ma się wymieniać danymi + przykładowe pliki.
11 | Informacja o posiadanej licencji (moduły, wariant Srebro/Złoto/Platyna, liczba pracowników).

## Kwestionariusz
Lp. | Obszar | Pytanie | Odpowiedź klienta | Klasyfikacja (S/K/C/X) | Na start? (T/N) | Szac. [h] | Osoba decyzyjna | Uwagi / ustalenia
1 | 1. Kontekst i zakres wdrożenia | Ile podmiotów (baz) obsługujemy? Jedna firma czy grupa kapitałowa?
2 | 1. Kontekst i zakres wdrożenia | Ile pracowników na etacie, ilu zleceniobiorców, ilu emerytów/byłych pracowników nadal obsługiwanych (ZFŚS, PIT)?
3 | 1. Kontekst i zakres wdrożenia | Jaka jest data startu produkcyjnego i od którego miesiąca pierwsza wypłata z enovy?
4 | 1. Kontekst i zakres wdrożenia | Czy równolegle działa stary system (praca podwójna) i jak długo?
5 | 1. Kontekst i zakres wdrożenia | Kto w firmie jest właścicielem procesu kadrowego, a kto płacowego? Kto podpisuje odbiór?
6 | 1. Kontekst i zakres wdrożenia | Czy kadry i płace robi ten sam zespół? Czy płace są outsourcowane?
7 | 1. Kontekst i zakres wdrożenia | Czego klient oczekuje jako największej zmiany na plus (to jest kryterium sukcesu wdrożenia i warto je zapisać dosłownie, jego słowami).
8 | 2. Struktura organizacyjna | Jak wygląda struktura: oddziały, wydziały, działy, projekty, MPK?
9 | 2. Struktura organizacyjna | Czy struktura służy tylko do raportowania, czy też rozdziela koszty na konta księgowe?
10 | 2. Struktura organizacyjna | Czy pracownik może być przypisany do więcej niż jednej jednostki jednocześnie (np. praca na dwóch wydziałach, rozdzielnik kosztów procentowy)?
11 | 2. Struktura organizacyjna | Czy jest zdefiniowana struktura podległości (kto jest przełożonym kogo) i czy ma sterować akceptacją wniosków na pulpitach?
12 | 2. Struktura organizacyjna | Jak często struktura się zmienia? Czy potrzebna jest jej historia (stan na dzień)?
13 | 2. Struktura organizacyjna | Czy pracownicy zmieniają oddział/wydział w trakcie miesiąca – i jak wtedy dzielimy koszt?
14 | 3. Kadry – kartoteka pracownika i zatrudnienie | Jakie dane muszą być na kartotece poza standardem? (numer karty RCP, numer szafki, identyfikator z systemu produkcyjnego, dane do ubezpieczenia grupowego)
15 | 3. Kadry – kartoteka pracownika i zatrudnienie | Jakie rodzaje umów: o pracę (na czas określony/nieokreślony/zastępstwo), zlecenie, dzieło, B2B, umowa z uczniem, kontrakt menedżerski?
16 | 3. Kadry – kartoteka pracownika i zatrudnienie | Czy występuje zatrudnianie na kilku umowach jednocześnie u tego samego pracodawcy?
17 | 3. Kadry – kartoteka pracownika i zatrudnienie | Kto i kiedy tworzy kartotekę – kadry po podpisaniu umowy, czy wcześniej (rekrutacja)?
18 | 3. Kadry – kartoteka pracownika i zatrudnienie | Jak numerowani są pracownicy? Czy numer/kod ma znaczenie biznesowe (np. zawiera dział)?
19 | 3. Kadry – kartoteka pracownika i zatrudnienie | Czy trzeba pilnować terminów: badania lekarskie, szkolenia BHP, uprawnienia, zezwolenia na pracę cudzoziemców, ważność dokumentów? Kto ma być o nich powiadamiany i jak?
20 | 3. Kadry – kartoteka pracownika i zatrudnienie | Jak wygląda proces zakończenia zatrudnienia? Kto wystawia świadectwo pracy, kto liczy ekwiwalent, kto odbiera sprzęt?
21 | 3. Kadry – kartoteka pracownika i zatrudnienie | Czy są pracownicy zagraniczni / oddelegowani / z ograniczoną rezydencją podatkową?
22 | 3. Kadry – kartoteka pracownika i zatrudnienie | Czy potrzebne są własne wydruki kadrowe (umowa, aneks, zaświadczenie o zarobkach) w layoucie klienta?
23 | 4. Czas pracy – plan (kalendarze, normy, rozkłady) | Jakie systemy czasu pracy występują? (podstawowy, równoważny, ruchomy, weekendowy, praca w ruchu ciągłym, zadaniowy, skrócony tydzień)
24 | 4. Czas pracy – plan (kalendarze, normy, rozkłady) | Jakie są okresy rozliczeniowe – 1, 3, 4, 12 miesięcy? Czy różne dla różnych grup?
25 | 4. Czas pracy – plan (kalendarze, normy, rozkłady) | Kto tworzy grafiki i w jakim narzędziu? Excel czy system? Na ile tygodni do przodu?
26 | 4. Czas pracy – plan (kalendarze, normy, rozkłady) | Czy grafik jest zatwierdzany? Przez kogo? Czy po zatwierdzeniu wolno go zmieniać?
27 | 4. Czas pracy – plan (kalendarze, normy, rozkłady) | Ile jest zmian i jak są oznaczane? (I/II/III, nocka, dyżur, „12-godzinna")
28 | 4. Czas pracy – plan (kalendarze, normy, rozkłady) | Czy praca zmianowa przechodzi przez północ – i do której doby przypisujemy godziny?
29 | 4. Czas pracy – plan (kalendarze, normy, rozkłady) | Jak wyliczana jest norma dla pracownika (pełny etat, część etatu, zmiana etatu w trakcie miesiąca, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego)?
30 | 4. Czas pracy – plan (kalendarze, normy, rozkłady) | Jak traktowane są święta wypadające w dniu wolnym pracownika?
31 | 4. Czas pracy – plan (kalendarze, normy, rozkłady) | Czy występują strefy czasu pracy inne niż praca podstawowa (szkolenie, delegacja, przestój, praca zdalna, dyżur, gotowość)?
32 | 4. Czas pracy – plan (kalendarze, normy, rozkłady) | Czy praca zdalna/hybrydowa jest ewidencjonowana i rozliczana (ryczałt, ekwiwalent)?
33 | 5. Czas pracy – rejestracja rzeczywista i RCP | Czy jest czytnik RCP? Jaki system, jaki format eksportu (plik CSV/XML, baza, API)?
34 | 5. Czas pracy – rejestracja rzeczywista i RCP | Czy odbicia wchodzą do enovy automatycznie (harmonogram) czy ręcznym importem?
35 | 5. Czas pracy – rejestracja rzeczywista i RCP | Czy pracownik odbija wejście i wyjście, czy tylko wejście? Co przy braku odbicia?
36 | 5. Czas pracy – rejestracja rzeczywista i RCP | Jak traktujemy wczesne wejście i późne wyjście – jako nadgodziny, czy tylko przekroczenie ponad plan liczy się po akceptacji przełożonego?
37 | 5. Czas pracy – rejestracja rzeczywista i RCP | Czy istnieje tolerancja (np. 5 minut spóźnienia bez konsekwencji)? Zaokrąglenia (do 15 minut w górę/dół)?
38 | 5. Czas pracy – rejestracja rzeczywista i RCP | Czy przerwy są odbijane (przerwa, wyjście prywatne, wyjście służbowe)?
39 | 5. Czas pracy – rejestracja rzeczywista i RCP | Kto poprawia błędne odbicia i na jakiej podstawie? Czy zostaje ślad korekty?
40 | 5. Czas pracy – rejestracja rzeczywista i RCP | Czy odbicia mają być widoczne dla pracownika na pulpicie?
41 | 5. Czas pracy – rejestracja rzeczywista i RCP | Jak rozliczamy pracowników nieodbijających (kierownictwo, pracownicy mobilni)?
42 | 5. Czas pracy – rejestracja rzeczywista i RCP | Kiedy zamykamy miesiąc czasu pracy i czy po zamknięciu można coś zmienić (blokada wstecz)?
43 | 6. Nadgodziny, dodatki za czas pracy, dyżury | Kto i na jakim etapie akceptuje nadgodziny? Czy bez akceptacji nie są płatne?
44 | 6. Nadgodziny, dodatki za czas pracy, dyżury | Jak dzielone są nadgodziny na 50% i 100%? Czy stosowane są reguły ustawowe, czy własne (np. wszystkie nadgodziny 100%)?
45 | 6. Nadgodziny, dodatki za czas pracy, dyżury | Czy nadgodziny dobowe i średniotygodniowe rozliczane są zgodnie z kodeksem, czy klient ma tu swoje odstępstwa (korzystniejsze)?
46 | 6. Nadgodziny, dodatki za czas pracy, dyżury | Czy pracownik może wybrać odbiór nadgodzin czasem wolnym zamiast wypłaty? Na wniosek pracownika (1:1) czy polecenie pracodawcy (1:1,5)? Jaki jest termin odbioru?
47 | 6. Nadgodziny, dodatki za czas pracy, dyżury | Jak rozliczamy pracę w dniu wolnym (niedziela, święto, dzień harmonogramowo wolny)?
48 | 6. Nadgodziny, dodatki za czas pracy, dyżury | Jakie dodatki za warunki pracy? (nocny, szkodliwe, uciążliwe, wysokościowe, za pracę w brygadzie, dodatek zmianowy)
49 | 6. Nadgodziny, dodatki za czas pracy, dyżury | Czy dodatek nocny to stawka ustawowa, czy stała kwota/procent ustalony u klienta?
50 | 6. Nadgodziny, dodatki za czas pracy, dyżury | Jak wyglądają dyżury – domowe, pod telefonem, w zakładzie? Jak płatne?
51 | 6. Nadgodziny, dodatki za czas pracy, dyżury | Czy występuje delegacja/podróż służbowa i czy ma wpływ na czas pracy i wynagrodzenie?
52 | 6. Nadgodziny, dodatki za czas pracy, dyżury | Czy występują przestoje i jak są płatne?
53 | 7. Nieobecności i urlopy | Jakie rodzaje nieobecności występują poza standardowymi? Czy klient ma własne (np. urlop dodatkowy branżowy, wolne za krew, dzień na poszukiwanie pracy)?
54 | 7. Nieobecności i urlopy | Jak liczony jest wymiar urlopu – w dniach czy w godzinach?
55 | 7. Nieobecności i urlopy | Czy są urlopy dodatkowe (niepełnosprawność, staż, układ zbiorowy)?
56 | 7. Nieobecności i urlopy | Jak obsługiwane są urlopy zaległe i ich przedawnienie? Czy system ma pilnować limitu?
57 | 7. Nieobecności i urlopy | Jak wygląda ścieżka wniosku urlopowego: papier, mail czy pulpit pracownika? Ile poziomów akceptacji? Co, gdy przełożony jest nieobecny (zastępstwo)?
58 | 7. Nieobecności i urlopy | Czy urlop na żądanie ma odrębny limit i odrębną ścieżkę (np. zgłoszenie tego samego dnia)?
59 | 7. Nieobecności i urlopy | Kto wprowadza zwolnienia lekarskie – czy pobierane są z e-ZLA (ZUS PUE)?
60 | 7. Nieobecności i urlopy | Czy firma jest płatnikiem zasiłków? Kto liczy zasiłki – kadry czy ZUS?
61 | 7. Nieobecności i urlopy | Jak obsługiwane są korekty nieobecności (zwolnienie wpłynęło po wypłacie)?
62 | 7. Nieobecności i urlopy | Czy potrzebna jest kontrola kolizji nieobecności z grafikiem i z obsadą działu?
63 | 8. Płace – składniki wynagrodzenia | Jakie formy wynagrodzenia zasadniczego: miesięczne, godzinowe, akordowe, prowizyjne?
64 | 8. Płace – składniki wynagrodzenia | Jakie premie? Dla każdej: od czego liczona (podstawa), za jaki okres, kto podaje dane wejściowe, czy jest uznaniowa, czy pomniejszana za nieobecności, czy wchodzi do podstawy urlopu i chorobowego.
65 | 8. Płace – składniki wynagrodzenia | Czy występują dodatki stażowe, funkcyjne, za znajomość języka, za mentoring?
66 | 8. Płace – składniki wynagrodzenia | Czy są nagrody jubileuszowe? Jaka tabela, jaki staż jest liczony (tylko u tego pracodawcy czy cały?), jak ustalana podstawa?
67 | 8. Płace – składniki wynagrodzenia | Odprawy: emerytalno-rentowa, z tytułu zwolnień grupowych, pośmiertna – jakie tabele, jaka podstawa, czy staż liczony ze wszystkich świadectw pracy?
68 | 8. Płace – składniki wynagrodzenia | Wynagrodzenie za czas niedostępności: jak liczony jest urlop, przestój, opieka?
69 | 8. Płace – składniki wynagrodzenia | Czy są świadczenia rzeczowe / benefity doliczane do podstawy (samochód, mieszkanie, ubezpieczenie, karta sportowa, pakiet medyczny)? Kto dostarcza dane i w jakim formacie?
70 | 8. Płace – składniki wynagrodzenia | Czy występuje wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia i jak liczone przy części etatu?
71 | 8. Płace – składniki wynagrodzenia | Czy są wypłaty niestandardowe: wyrównania wsteczne, podwyżka z datą wsteczną, wypłata po ustaniu zatrudnienia, świadczenia po śmierci pracownika?
72 | 8. Płace – składniki wynagrodzenia | Czy są wypłaty pozalistowe i zaliczki? Jak rozliczane?
73 | 9. Płace – proces miesięczny i listy płac | Ile jest list płac w miesiącu i jakich rodzajów? (etatowa, umowy cywilnoprawne, premiowa, korygująca, zasiłkowa, ZFŚS, nagrody)
74 | 9. Płace – proces miesięczny i listy płac | Jakie są terminy: dzień wypłaty, dzień zamknięcia czasu pracy, dzień przekazania danych do płac?
75 | 9. Płace – proces miesięczny i listy płac | Czy wynagrodzenie jest wypłacane w miesiącu przepracowanym, czy do 10. następnego? (to determinuje rozliczanie nadgodzin i nieobecności „do przodu")
76 | 9. Płace – proces miesięczny i listy płac | Kto dostarcza dane zmienne (premie, godziny, potrącenia) i w jakiej formie?
77 | 9. Płace – proces miesięczny i listy płac | Jak wygląda ścieżka akceptacji listy płac przed przelewem?
78 | 9. Płace – proces miesięczny i listy płac | Jak robione są korekty – lista korygująca, storno, rozliczenie w kolejnym miesiącu?
79 | 9. Płace – proces miesięczny i listy płac | Czy potrzebna jest symulacja / plan listy płac (rezerwy, budżet wynagrodzeń)?
80 | 9. Płace – proces miesięczny i listy płac | Jak wygląda przekazanie do banku – plik w jakim formacie, jaki bank, przelewy zbiorcze czy indywidualne?
81 | 9. Płace – proces miesięczny i listy płac | Jak wyglądają paski wypłaty – papier, mail, pulpit pracownika? Czy zaszyfrowane? Czy klient wymaga własnego layoutu?
82 | 9. Płace – proces miesięczny i listy płac | Jak wygląda księgowanie płac – schemat dekretacji, rozdzielnik na MPK/projekty, czy księgowość jest w enovie czy w innym systemie?
83 | 10. Potrącenia, PPK, ZFŚS, ubezpieczenia grupowe | Jakie potrącenia dobrowolne? (kasa zapomogowa, pożyczki, związki zawodowe, ubezpieczenia)
84 | 10. Potrącenia, PPK, ZFŚS, ubezpieczenia grupowe | Jak obsługiwane są zajęcia komornicze – ile ich jest, czy trzeba pilnować kwoty wolnej i kolejności zajęć, czy potrzebna jest korespondencja z komornikiem?
85 | 10. Potrącenia, PPK, ZFŚS, ubezpieczenia grupowe | Pożyczki pracownicze: z ZFŚS czy z zakładowej kasy? Raty, oprocentowanie, harmonogram, zawieszenie spłaty, rozliczenie przy zwolnieniu?
86 | 10. Potrącenia, PPK, ZFŚS, ubezpieczenia grupowe | PPK: kto jest instytucją finansową, jak wygląda plik do PPK, kto obsługuje rezygnacje i automatyczne ponowne zapisy?
87 | 10. Potrącenia, PPK, ZFŚS, ubezpieczenia grupowe | ZFŚS: jakie świadczenia (wczasy pod gruszą, paczki, zapomogi, dofinansowanie wypoczynku dzieci)? Jaki jest **próg dochodowy** i jak liczony dochód na członka rodziny?
88 | 10. Potrącenia, PPK, ZFŚS, ubezpieczenia grupowe | Czy ZFŚS obsługuje też emerytów i byłych pracowników?
89 | 10. Potrącenia, PPK, ZFŚS, ubezpieczenia grupowe | Kto zatwierdza wnioski socjalne (komisja socjalna)? Czy potrzebny jest raport dla komisji?
90 | 10. Potrącenia, PPK, ZFŚS, ubezpieczenia grupowe | Ubezpieczenia grupowe: ile polis, jakie warianty, kto przekazuje listę do ubezpieczyciela?
91 | 10. Potrącenia, PPK, ZFŚS, ubezpieczenia grupowe | Czy są świadczenia opodatkowane i nieopodatkowane (limity zwolnień) – kto pilnuje limitów?
92 | 11. Deklaracje, sprawozdawczość, rozliczenia zewnętrzne | Kto wysyła deklaracje ZUS – enova → Płatnik, czy bezpośrednio e-Płatnik?
93 | 11. Deklaracje, sprawozdawczość, rozliczenia zewnętrzne | Jakie deklaracje PIT i kiedy? Czy PIT-11 przekazywany jest pracownikom elektronicznie?
94 | 11. Deklaracje, sprawozdawczość, rozliczenia zewnętrzne | Czy firma rozlicza PFRON (Wn-D, INF)? Czy potrzebne są dane o stopniu niepełnosprawności i schorzeniach szczególnych?
95 | 11. Deklaracje, sprawozdawczość, rozliczenia zewnętrzne | Jakie sprawozdania GUS są robione? (Z-03, Z-05, Z-06, Z-12, DG-1)
96 | 11. Deklaracje, sprawozdawczość, rozliczenia zewnętrzne | Czy są raporty dla instytucji zewnętrznych: PIP, urząd pracy, ubezpieczyciel, audyt?
97 | 11. Deklaracje, sprawozdawczość, rozliczenia zewnętrzne | Czy występuje raportowanie do grupy kapitałowej / zagranicznej centrali (headcount, FTE, koszty w podziale na kategorie)? W jakim formacie i języku?
98 | 11. Deklaracje, sprawozdawczość, rozliczenia zewnętrzne | Czy obowiązuje raportowanie jawności wynagrodzeń / luki płacowej?
99 | 11. Deklaracje, sprawozdawczość, rozliczenia zewnętrzne | Czy wymagane są zestawienia do budżetowania i planowania kosztów osobowych?
100 | 12. Pulpity i samoobsługa pracownicza | Czy kupione są Pulpity: Pracownika, Kierownika, Kadrowy (HR)? Ilu użytkowników?
101 | 12. Pulpity i samoobsługa pracownicza | Jak pracownik loguje się do pulpitu (własne konto, AD/SSO, telefon)? Czy pracownicy produkcyjni mają komputery/telefony?
102 | 12. Pulpity i samoobsługa pracownicza | Co pracownik ma widzieć: paski, limity urlopu, czas pracy, dane osobowe, zaświadczenia, PIT-11, e-teczka?
103 | 12. Pulpity i samoobsługa pracownicza | Które wnioski mają być elektroniczne: urlop, nadgodziny, delegacja, zmiana danych, zaświadczenie, ZFŚS, PPK?
104 | 12. Pulpity i samoobsługa pracownicza | Jaka jest ścieżka akceptacji każdego wniosku i kto jest zastępcą przy nieobecności?
105 | 12. Pulpity i samoobsługa pracownicza | Czy pracownik może sam edytować swoje dane (adres, konto bankowe) – i czy zmiana wymaga akceptacji kadr?
106 | 12. Pulpity i samoobsługa pracownicza | Czy kierownik ma planować grafik na pulpicie? Czy ma widzieć wynagrodzenia podwładnych?
107 | 12. Pulpity i samoobsługa pracownicza | Czy potrzebne są powiadomienia (mail) o wniosku do akceptacji?
108 | 13. Migracja danych i bilans otwarcia | Z jakiego systemu migrujemy? W jakiej formie da się dane wyeksportować?
109 | 13. Migracja danych i bilans otwarcia | Co migrujemy, a co zostaje w starym systemie (dostęp „do wglądu")?
110 | 13. Migracja danych i bilans otwarcia | Zakres minimalny: kartoteki pracowników aktywnych, historia zatrudnienia, etaty, dane do ZUS/PIT, **limity urlopowe**, dane do podstaw chorobowego (12 miesięcy), nierozliczone pożyczki i zajęcia, staże do jubileuszy i odpraw.
111 | 13. Migracja danych i bilans otwarcia | Czy migrujemy historyczne wypłaty? Ile lat wstecz? Po co (PIT, zaświadczenia, podstawy zasiłkowe, Rp-7)?
112 | 13. Migracja danych i bilans otwarcia | Czy migrujemy historię czasu pracy? Czy wystarczy saldo okresu rozliczeniowego?
113 | 13. Migracja danych i bilans otwarcia | Czy migrujemy pracowników zwolnionych? Ilu i jak głęboko?
114 | 13. Migracja danych i bilans otwarcia | Kto odpowiada za jakość danych źródłowych i kto potwierdza poprawność migracji?
115 | 13. Migracja danych i bilans otwarcia | Jak wygląda test migracji: równoległe naliczenie tego samego miesiąca w obu systemach i uzgodnienie co do złotówki. Kto to robi i ile iteracji zakładamy?
116 | 13. Migracja danych i bilans otwarcia | Co z e-teczkami / dokumentacją skanowaną?
117 | 14. Raporty i wydruki | Które raporty klient realnie drukuje/wysyła co miesiąc? (poprosić o egzemplarze)
118 | 14. Raporty i wydruki | Które z nich pokrywa standard enovy, a które wymagają własnego wydruku?
119 | 14. Raporty i wydruki | Jaki format wyjściowy: PDF, XLSX, CSV? Czy plik ma być dalej przetwarzany (wtedy potrzebna jest „płaska" tabela, nie ładny wydruk)?
120 | 14. Raporty i wydruki | Czy wydruki mają mieć logo/pieczątkę/stopkę klienta i dane oddziału?
121 | 14. Raporty i wydruki | Czy raporty mają być uruchamiane z listy z zaznaczeniem wielu rekordów?
122 | 14. Raporty i wydruki | Kto ma mieć dostęp do których raportów (raporty płacowe = dane wrażliwe)?
123 | 14. Raporty i wydruki | Czy potrzebne są zestawienia czasu pracy w układzie „pracownik × dni miesiąca"?
124 | 14. Raporty i wydruki | Czy dane mają iść do narzędzia BI / hurtowni?
125 | 15. Integracje | RCP / kontrola dostępu.
126 | 15. Integracje | Bank (przelewy wynagrodzeń, zaliczek, PIT/ZUS).
127 | 15. Integracje | Płatnik / e-Deklaracje / e-ZLA.
128 | 15. Integracje | PPK – instytucja finansowa.
129 | 15. Integracje | Systemy HR: rekrutacja, ocena pracownicza, szkolenia, benefity.
130 | 15. Integracje | System produkcyjny / MES / projektowy (godziny na zlecenia i projekty).
131 | 15. Integracje | Księgowość, jeśli inna niż enova.
132 | 15. Integracje | Active Directory / SSO / zakładanie i blokowanie kont pracowniczych.
133 | 15. Integracje | Hurtownia danych / BI / raportowanie do centrali.
134 | 15. Integracje | Kto jest właścicielem technicznym po drugiej stronie i czy jest dostępny w projekcie?
135 | 16. Uprawnienia, bezpieczeństwo, RODO | Jakie role użytkowników i kto ma widzieć wynagrodzenia (całej firmy / swojego działu)?
136 | 16. Uprawnienia, bezpieczeństwo, RODO | Czy kierownik widzi dane kadrowe podwładnych? W jakim zakresie?
137 | 16. Uprawnienia, bezpieczeństwo, RODO | Czy potrzebne jest ograniczenie dostępu do danych wg oddziału/wydziału (prawa do danych, nie tylko do funkcji)?
138 | 16. Uprawnienia, bezpieczeństwo, RODO | Kto ma prawo modyfikować definicje (elementy płacowe, kalendarze) na produkcji?
139 | 16. Uprawnienia, bezpieczeństwo, RODO | Czy wymagany jest dziennik zmian / audyt kto co zmienił i kiedy?
140 | 16. Uprawnienia, bezpieczeństwo, RODO | Jakie są zasady retencji danych (usuwanie po okresie przechowywania)?
141 | 16. Uprawnienia, bezpieczeństwo, RODO | Jak realizowane są prawa osób: wgląd, sprostowanie, przeniesienie danych?
142 | 16. Uprawnienia, bezpieczeństwo, RODO | Jak wygląda polityka backupów i kto za nią odpowiada (klient czy my)?
143 | 16. Uprawnienia, bezpieczeństwo, RODO | Środowiska: czy jest baza testowa/szkoleniowa i jak często odświeżana z produkcji? Czy dane są wtedy anonimizowane?
144 | 17. Organizacja projektu | Kto po stronie klienta jest kierownikiem projektu i kto decyduje o zakresie?
145 | 17. Organizacja projektu | Kto jest kluczowym użytkownikiem kadr, płac i czasu pracy (osoby, które będą testować)?
146 | 17. Organizacja projektu | Ile czasu klient realnie przeznaczy na testy? (najczęstsza przyczyna poślizgu)
147 | 17. Organizacja projektu | Jak wygląda ścieżka zgłaszania uwag i kto je priorytetyzuje?
148 | 17. Organizacja projektu | Kiedy i w jakim zakresie potrzebne są szkolenia? Ilu użytkowników, w jakich grupach?
149 | 17. Organizacja projektu | Jakie są kamienie milowe i jaki jest warunek odbioru każdego etapu?
150 | 17. Organizacja projektu | Jak dokumentujemy ustalenia – kto pisze protokół z warsztatu i kto go akceptuje?
151 | 17. Organizacja projektu | Co zostaje na etap 2 (po starcie)? Świadome odłożenie tematów jest lepsze niż wciśnięcie wszystkiego przed start.

## Czerwone flagi
Obszar | Czerwone flagi – sytuacje, które zwykle oznaczają customizację (C) | Czy występuje? (T/N) | Notatki
2. Struktura organizacyjna | rozdzielnik kosztów procentowy per pracownik, potrzeba
3. Kadry – kartoteka pracownika i zatrudnienie | własne szablony umów z klauzulami zależnymi od warunków
4. Czas pracy – plan (kalendarze, normy, rozkłady) | własne reguły wyznaczania normy przy zmianie etatu w trakcie
5. Czas pracy – rejestracja rzeczywista i RCP | własna logika „odbicie → dzień pracy" (podział na strefy,
6. Nadgodziny, dodatki za czas pracy, dyżury | własny podział nadgodzin na strefy, dodatki liczone od innej
7. Nieobecności i urlopy | własne rodzaje nieobecności z własnym wymiarem, e-wniosek
8. Płace – składniki wynagrodzenia | każda premia z regulaminu, którą da się opisać wzorem – to
9. Płace – proces miesięczny i listy płac | własny format pliku bankowego, własny layout paska,
10. Potrącenia, PPK, ZFŚS, ubezpieczenia grupowe | tabela progów ZFŚS z własnym sposobem liczenia dochodu
11. Deklaracje, sprawozdawczość, rozliczenia zewnętrzne | każdy raport do centrali w obcym formacie, raporty
12. Pulpity i samoobsługa pracownicza | własne typy e-wniosków, akceptacja wg macierzy innej niż
14. Raporty i wydruki | każdy raport w layoucie klienta, eksport do XLSX
16. Uprawnienia, bezpieczeństwo, RODO | prawa do danych w układzie macierzowym, audyt zmian poza

## Sygnały ostrzegawcze
Klient mówi | Co to zwykle znaczy | Padło na spotkaniu? (T/N) | Kontekst
„U nas to działa inaczej niż w kodeksie, ale korzystniej" | własny algorytm płacowy lub reguła czasu pracy
„Mamy to w Excelu, wystarczy przenieść" | logika niespisana nigdzie; trzeba ją odtworzyć z formuł
„To liczy nasza pani z kadr, ona wie jak" | wiedza nieudokumentowana; ryzyko, że wyjdzie po starcie
„Chcemy dokładnie taki sam wydruk jak teraz" | własny raport/layout
„System ma pilnować, żeby nie dało się wpisać…" | weryfikator = kod
„Chcemy, żeby to się liczyło samo z danych z…" | integracja + logika
„Nasz zarząd dostaje takie zestawienie co miesiąc" | własny raport, często w XLSX
„Potrzebujemy tego wstecz, za poprzednie lata" | rozszerzony zakres migracji
„Kierownik nie może widzieć wynagrodzeń, ale musi widzieć…" | prawa do danych, nie do funkcji
„To się zmienia co miesiąc" | parametr w konfiguracji albo cecha, nie wartość zaszyta w kodzie

## Rejestr customizacji
Nr | Obszar | Nazwa robocza | Opis funkcjonalny (co ma robić) | Typ artefaktu (element płacowy / weryfikator / raport / worker / dodatek / import) | Blokuje start? (T/N) | Szac. [h] | Zgłosił / decyduje | Status | Uwagi

## Otwarte pytania
Nr | Obszar | Pytanie / brakująca informacja | Kto odpowiada (rola) | Termin | Dlaczego to blokuje | Status | Odpowiedź