## Agenda
Agenda warsztatów analizy przedwdrożeniowej – Kadry, Płace, Czas pracy (enova365) – korekta agendy wyjściowej
Źródło: Twoja agenda ¦ Umowa – brak w agendzie (pomarańczowe) ¦ Dodane (metodyka, zielone). „s. N” = strona instrukcji „Kadry Płace i HR”, (P) = licencja Platynowa, (Z) = Złota. Odwołania rozdz./KAD-/CP-/PL- – dokument analizy w Analiza/.
Dzień | Godziny | Temat | Źródło | Co pokazujemy w enova365 (standard) | Kluczowe pytania do klienta | Odniesienie | Ryzyko / czerwona flaga | Notatki z warsztatu (S/K/C/X)
1 | 20.10.2026 (wt) | Kadry cz. 1 – organizacja i zatrudnienie |  | 10:30–14:30 (4 h) | Ustalić strukturę firmy, formy zatrudnienia i zakres kartoteki. Czas pracy tylko zinwentaryzować (grupy, systemy, RCP) – merytorycznie dzień 2 i 4.
1 | 10:30–10:50 | Otwarcie warsztatów | Dodane (metodyka) | Plan 4 dni, sposób pracy: najpierw standard, potem wymagania; klasyfikacja tematów S / K / C / X na bieżąco. | Cel wdrożenia i kryterium sukcesu (zapisać słowami klienta). Data startu produkcyjnego, miesiąc pierwszej wypłaty z enova365. Liczba podmiotów/baz, liczba pracowników etatowych, zleceniobiorców, B2B. Kluczowi użytkownicy kadr, płac i czasu pracy; kto akceptuje ustalenia i protokół. | rozdz. 2, 18 | Bez kryterium sukcesu odbiór kończy się sporem o zakres.
1 | 10:50–11:30 | Struktura firmy i struktura organizacyjna (dwa punkty z agendy połączone) | Twoja agenda | Dane o firmie (s. 1103), jednostki organizacyjne/wydziały (s. 1512), segmentowy kod wydziału (s. 1310), struktury organizacyjne (s. 474, P), firmy wielooddziałowe (s. 1515, P), struktura pracownika i podzielniki kosztów (s. 101, 100), struktura podległości dla pulpitów (s. 1330). | Oddziały, wydziały, działy, MPK, projekty – ile poziomów? Czy struktura dzieli koszty na konta (dekretacja)? Rozdzielnik procentowy na pracownika? Podległość służbowa = wydział, czy osobna hierarchia? Ma sterować akceptacją wniosków? Jak często zmiany, potrzeba historii „stan na dzień”? Zmiana wydziału w trakcie miesiąca. Oddziały a PIT-4R/PFRON (wielooddziałowość). | rozdz. 3; KAD-02-032…036, KAD-01-026, PL-04-001, PP-01-008 | C: rozdzielnik % per pracownik, dwie hierarchie, raport struktury wstecz. Struktury org. i wielooddziałowość = licencja Platynowa.
1 | 11:30–12:15 | Sposoby, ilość i rodzaje zatrudnienia; wieloetatowość | Twoja agenda | Etat: stanowisko, wymiar, wynagrodzenie (s. 200), umowa o pracę i wydruk (s. 223), aktualizacja/aneks z datą (s. 1120), przyczyny zawarcia/rozwiązania (s. 1536, 1534), wieloetatowość (s. 80), pracownik tymczasowy/APT (s. 881, 1305, P). | Liczebność per forma: UoP (próbny, określony, nieokreślony, zastępstwo), zlecenie, dzieło, B2B, APT, staż, uczniowie. Wieloetatowość: po co – różne stanowiska, MPK, stawki? (wpływa na RCP, listy płac, ZUS). Zmiany etatu w trakcie miesiąca – jak często? Czy są pracownicy z agencji pracy tymczasowej? | rozdz. 4 pyt. 2–3; KAD-02-001…009, KAD-02-027 | Wieloetatowość to decyzja o modelu danych – po starcie trudno ją odkręcić.
1 | 12:15–12:30 | Przerwa | Przerwa
1 | 12:30–13:05 | Umowy cywilnoprawne, pozostałe formy, współpracownicy B2B | Twoja agenda | UCP na kartotece (s. 290, 1046), formularz umowy (s. 1075), zgłoszenia ZUA/ZZA/ZWUA z umów (s. 1068), dodatki i potrącenia do umowy (s. 422), pracownicy zewnętrzni B2B (s. 1317, P), rozliczenia pracowników zewnętrznych/kontrahentów (s. 507–508, P). | Ile zleceń/dzieł miesięcznie, stawka godzinowa (ewidencja godzin do minimalnej stawki)? Zbieg: zlecenie z własnym pracownikiem (ZUS jak z etatu). B2B – co ewidencjonujemy: tylko kartotekę, dostęp do pulpitu, czas pracy, szkolenia BHP? Faktury B2B idą przez księgowość, nie przez listę płac – potwierdzić. Czy UCP muszą być widoczne w pulpicie (rachunki, PIT)? | rozdz. 4 pyt. 2; KAD-03, KAD-02-028…030 | B2B rozliczane fakturą = poza Płacami (X lub osobny temat księgowy). Rozliczenie płacowe UCP – dzień 3 (listy płac).
1 | 13:05–13:35 | Historia zatrudnienia i wykształcenia; staż pracy | Twoja agenda | Historia zatrudnienia i staż (s. 51), definicje podstaw stażu (s. 1491) – staż do urlopu, jubileuszu, dodatku stażowego; wykształcenie (s. 83), języki (s. 111), uprawnienia zawodowe (s. 107, P). | Czy staż do jubileuszu/dodatku stażowego liczy się inaczej niż do urlopu (tylko u nas / cały okres)? Ile historii przenosimy z obecnego systemu i kto wprowadza świadectwa pracy? Czy wykształcenie ma wpływać na wymiar urlopu automatycznie? | rozdz. 4; KAD-01-011…016, MIG-01-002 | Własny sposób liczenia stażu (np. jubileusze) to zwykle C – zebrać regulamin.
1 | 13:35–14:05 | Niestandardowe informacje na kartotece + BHP i badania | Twoja agenda / Umowa – brak w agendzie | Cechy (s. 1917), dodatkowa zakładka pracownika (s. 1469), badania lekarskie (s. 88), szkolenia BHP (s. 102), czynniki szkodliwe i uciążliwe (s. 94, P), wypadki przy pracy (s. 109), rodzina (s. 74), karty RCP (s. 97), e-teczka (s. 817, Z), historia zapisów (s. 372). | Lista pól spoza standardu (najlepiej eksport z obecnego systemu): nr karty RCP, szafka, odzież, rozmiary, ID z produkcji… Terminy badań, szkoleń BHP, uprawnień, zezwoleń cudzoziemców – kto pilnuje, czy potrzebne powiadomienia? Czy prowadzą e-teczki (akta A–E) w systemie? Pola obowiązkowe – „nie zapisz pracownika bez X”? | rozdz. 4 pyt. 1, 6, 9; KAD-01-017…020, KAD-04, OG-01-001 | C: automatyczne maile o terminach, weryfikator wymagalności pól, pełna kontrola zezwoleń cudzoziemców. BHP z umowy – tutaj i dzień 2 (warunki szkodliwe).
1 | 14:05–14:20 | Plan pracy – tylko inwentaryzacja (merytorycznie dzień 2 i 4) | Twoja agenda | Bez prezentacji – zbieramy dane wejściowe. | Jakie grupy pracowników i systemy czasu pracy (biuro / produkcja / zmianowi / równoważny)? Kto tworzy grafik i gdzie (enova, Excel, inny system)? Jaki system RCP, kto jest jego właścicielem technicznym? Prośba o materiały na dzień 2: przykładowy grafik, eksport RCP z 1 miesiąca, karta ewidencji. | rozdz. 5 pyt. 1, 3; rozdz. 6 pyt. 1 | Grafik „u nas w Excelu” = zakres dodatkowy (import planu – C).
1 | 14:20–14:30 | Podsumowanie dnia 1 | Dodane (metodyka) |  | Przegląd ustaleń i klasyfikacji S/K/C/X, otwarte pytania z właścicielem i terminem, potwierdzenie materiałów na dzień 2. | rozdz. 19
2 | 21.10.2026 (śr) | Kadry cz. 2 & Płace cz. 1 – ZASADY czasu pracy i nieobecności |  | 9:00–15:00 (6 h) | Reguły: regulamin, kodeks, odstępstwa, wpływ na wynagrodzenie. Bez „jak to klikamy” – to dzień 4.
2 | 9:00–9:15 | Podsumowanie dnia 1, otwarte pytania | Dodane (metodyka) |  | Odpowiedzi na pytania otwarte z dnia 1.
2 | 9:15–10:00 | Kalendarze pracowników | Twoja agenda | Definicje stref, dni, serie dni, kalendarze wzorcowe (s. 1572–1585), kalendarz pracownika (s. 230), algorytmy normy (s. 1612), norma nietypowa np. 7 h (s. 1609), wersjonowanie kalendarzy (s. 1568, P). | Systemy czasu pracy per grupa (podstawowy, równoważny, ruchomy, zadaniowy, weekendowy). Zmiany: ile, oznaczenia, godziny; praca przez północ – do której doby? Norma przy części etatu i zmianie etatu w trakcie miesiąca. Święto w sobotę – kiedy dzień wolny i kto go wyznacza? | rozdz. 5 pyt. 1, 5–8; CP-01-001…009 | C: własne reguły normy przy zmianie etatu w trakcie okresu.
2 | 10:00–10:30 | Okres rozliczenia czasu pracy | Twoja agenda | Okres rozliczeniowy w kalendarzu, norma okresu, bilans otwarcia czasu pracy (s. 238), rozliczenie czasu pracy i dokumenty rozliczenia (s. 457–459, P). | Długość okresów (1/3/4/12 mies.) – czy różne dla grup? Nadgodziny wypłacane co miesiąc czy po zakończeniu okresu? Zatrudnienie/zwolnienie w trakcie okresu – jak liczona norma i rozliczenie? Od kiedy startujemy: saldo otwarcia okresu z obecnego systemu. | rozdz. 5 pyt. 2, 7; CP-01-022, CP-03-006…008 | Start wdrożenia w środku okresu = bilans otwarcia czasu pracy do przygotowania.
2 | 10:30–11:15 | Ewidencja czasu pracy i nieobecności; obecna rejestracja godzin | Twoja agenda | Czas wg planu vs rzeczywisty, strefy (praca zdalna, szkolenie, delegacja), karta ewidencji czasu pracy (s. 1298), statystyki (s. 443), zestawienia czasu pracy (s. 286). | Kto ewidencjonuje i kiedy (codziennie / raz w miesiącu)? Czy obowiązuje „zgodnie z planem, chyba że…”? Obecny RCP: nazwa, format eksportu (plik, baza, API), ile odbić, przerwy, wyjścia prywatne/służbowe. Termin zamknięcia miesiąca, czy po nim wolno zmieniać (blokada wstecz)? Czy różni się to między biurem a produkcją? | rozdz. 6 pyt. 1–3, 10; CP-02-001, CP-03-009…013 | Szczegóły procesu RCP (tolerancje, akceptacje) – dzień 4. Dziś tylko źródło danych i zasady.
2 | 11:15–11:30 | Przerwa | Przerwa
2 | 11:30–12:30 | Nadgodziny: rozliczanie, bilansowanie, ewidencja, 50% / 100% | Twoja agenda | Silnik nadgodzin enova365: dobowe 50/100, przekroczenie normy średniotygodniowej (s. 1608), bilansowanie w okresie (s. 1601, P), magazyn nadgodzin (s. 805, P), oddawanie wolnego za nadgodziny (s. 974), dopłaty jako elementy (s. 1668). | Kto ewidencjonuje i kto akceptuje – przed czy po? Nieakceptowane nie są płatne? Kiedy liczone są nadgodziny (miesiąc/koniec okresu) i kiedy 50%, a kiedy 100% – kodeks czy reguły korzystniejsze? Odbiór czasem wolnym: na wniosek 1:1, z polecenia 1:1,5, termin odbioru. Praca w dzień wolny z harmonogramu, w niedzielę/święto. Limity roczne, inne niż 150 h? Prośba: pisemna reguła + 3 przykłady wyliczeń z obecnego systemu. | rozdz. 7 pyt. 1–5; CP-04-001…007, CP-04-010 | C: własny podział nadgodzin, odcinanie nieakceptowanych, kontrola terminu odbioru. Bilansowanie i magazyn = Platynowa.
2 | 12:30–12:50 | Godziny nocne: ewidencja i dopłaty | Twoja agenda | Pora nocna jako strefa w kalendarzu, dodatek za pracę w nocy (s. 1572 strefy, s. 1668 elementy), nadgodziny w porze nocnej (100%). | Pora nocna w regulaminie (np. 22–6 czy 21–5)? Dodatek ustawowy (20% stawki godz. z minimalnego) czy wyższy/kwotowy? Pracujący w nocy (≥ 3 h lub ≥ 1/4 czasu) – ilu, czy prace szczególnie niebezpieczne (limit 8 h)? | rozdz. 7 pyt. 6–7; CP-04-008 | Dodatek nocny liczony od innej podstawy niż standard = element z algorytmem (C).
2 | 12:50–13:20 | Przerwa obiadowa | Przerwa
2 | 13:20–14:00 | Urlopy: rodzaje, wymiar, wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent | Twoja agenda | Limity nieobecności (s. 247, konf. s. 1553), urlop wypoczynkowy – konfiguracja (s. 1805), urlopy inne (s. 1811), planowane nieobecności (s. 268, P), podstawy urlopu (s. 271), elementy zmienne w podstawie urlopu i ekwiwalentu (s. 994), bilans otwarcia urlopów (s. 241). | Rodzaje: wypoczynkowy, na żądanie, okolicznościowy, opieka art. 188 (dni/godziny), siła wyższa, szkoleniowy, dodatkowe (niepełnosprawność, układ). Wymiar w dniach czy godzinach? Zaległe – kto pilnuje terminu 30.09? Plan urlopów – tak/nie? Które składniki zmienne wchodzą do podstawy urlopu (premie, nadgodziny, nocne)? – zaznaczyć, w dniu 3 potwierdzić przy każdym składniku. | rozdz. 8 pyt. 1–6; UN-01, UN-02-001…004 | C: limity i zasady urlopowe wg regulaminu klienta (UN-01-016).
2 | 14:00–14:30 | Zasiłki chorobowe i wynagrodzenie chorobowe (z umowy) | Umowa – brak w agendzie | Import e-ZLA z PUE (s. 681, Z), podstawy zwolnień ZUS (s. 273), konfiguracja zasiłków (s. 1819–1824), zasiłki z innego płatnika (s. 349), korekty nieobecności i wypłaty (s. 1242, 1152), Z-3/Z-3a (s. 1398), Z-15 (s. 1375). | Czy firma jest płatnikiem zasiłków (> 20 ubezpieczonych)? Wynagrodzenie chorobowe 80% / 100% – odstępstwa? Które składniki w podstawie, które pomniejszane za chorobę (premie miesięczne, kwartalne, roczne)? Zwolnienie po wypłacie – korekta w następnej wypłacie czy lista korygująca? Kto pobiera e-ZLA i jak często? | rozdz. 8 pyt. 7–9; UN-02-003…013, UN-03 | Korekty wsteczne przejść na żywym przykładzie z obecnego systemu – klienci je pomijają, a to codzienność płac.
2 | 14:30–14:50 | Inne absencje, specyficzne dni wolne; praca w warunkach szkodliwych | Twoja agenda | Definicje nieobecności (s. 1629), czynniki szkodliwe na kartotece (s. 94, P), okresy pracy w szczególnych warunkach (s. 187), składka na FEP (s. 1796). | Własne rodzaje nieobecności (krwiodawstwo, dzień wolny firmowy, Wigilia – zmiana kalendarza czy nieobecność?). Stanowiska w warunkach szkodliwych: ilu pracowników, dodatki, skrócona norma, przerwy, badania. Praca w szczególnych warunkach / emerytury pomostowe – FEP, ewidencja okresów. | rozdz. 7 pyt. 6; rozdz. 8 pyt. 1; KAD-01-019, ZUS-01-017 | Dodatek za warunki szkodliwe z własnym algorytmem = C.
2 | 14:50–15:00 | Podsumowanie dnia 2 | Dodane (metodyka) |  | Ustalenia S/K/C/X, otwarte pytania, lista składników płacowych do przyniesienia na dzień 3 (z przykładową listą płac). | rozdz. 19
3 | 23.10.2026 (pt) | Płace cz. 2 – wynagrodzenia, listy, potrącenia, deklaracje |  | 9:00–15:00 (6 h) | Przejść po przykładowej liście płac klienta składnik po składniku. Domknąć potrącenia, przelewy, paski i e-deklaracje.
3 | 9:00–9:15 | Podsumowanie dnia 2, otwarte pytania | Dodane (metodyka) |  | Szczególnie: składniki do podstaw urlopu i chorobowego.
3 | 9:15–9:45 | Administrowanie płacami | Twoja agenda | Konfiguracja wynagrodzeń (s. 1815), wskaźniki płacowe (s. 1814), naliczanie podatków i składek (s. 1727), proces miesięczny. | Kto nalicza płace, ile osób, czy jest outsourcing? Terminy: zamknięcie czasu pracy, przekazanie danych zmiennych, dzień wypłaty (w miesiącu czy do 10. następnego). Akceptacja listy przed przelewem – kto, ile etapów? Praca równoległa w starym systemie przez pierwsze miesiące? | rozdz. 10 pyt. 2–5 | Wypłata „z dołu” do 10. zmienia sposób rozliczania nadgodzin i nieobecności.
3 | 9:45–10:20 | System wynagradzania, stawki zaszeregowania | Twoja agenda | Grupy zaszeregowania (s. 1508), przeszeregowania (s. 1530, P), dodatki etatowe (s. 205), zestawy dodatków (s. 1540), akordy (s. 203, 1476), wyrównanie do minimalnego. | Formy: miesięczne, godzinowe, akordowe, prowizyjne – ilu pracowników każdej? Tabela stawek w regulaminie – ile grup, jak często zmiana? Wyrównanie do minimalnego przy części etatu; podwyżki z datą wsteczną. | rozdz. 9 pyt. 1, 8–9; KAD-02-007…014
3 | 10:20–11:00 | Rodzaje list płac, numeracja, kryteria, terminy; księgowanie płac | Twoja agenda / Dodane (metodyka) | Definicje i konfiguracja list płac (s. 502, 1765), symbol i numeracja, listy z umów cywilnoprawnych (s. 1136), planowane listy płac (s. 896, P), opis analityczny wypłat (s. 1295), schematy księgowe. | Ile list w miesiącu i jakich: etatowa, UCP, premiowa, korygująca, zasiłkowa, ZFŚS, nagrody. Kryterium przypisania: wydział, oddział, rodzaj umowy, termin wypłaty? Numeracja i nazwy list – wzorzec obecny. Księgowanie: księgowość w enova365 czy w innym systemie? Podział na MPK/projekty (dotyczy rozdzielnika z dnia 1). | rozdz. 10 pyt. 1, 10; PL-01-001…008, PL-04 | Księgowość poza enova365 = eksport do systemu FK (C). Księgowania nie ma w umowie – potwierdzić zakres.
3 | 11:00–11:15 | Przerwa | Przerwa
3 | 11:15–12:45 | Składniki płacowe – przejście po przykładowej liście płac; algorytmy, automatyka | Twoja agenda | Definicje elementów wynagrodzenia (s. 1668), algorytm: kreator / edytor kodu (s. 1679, 1704), staż w algorytmie (s. 1702), dodatki i potrącenia (s. 422), kalkulator wynagrodzeń (s. 1291), świadczenia inne (s. 1803). | Dla KAŻDEGO składnika z listy: podstawa, okres, kto i jak podaje dane, pomniejszenie za nieobecności, ZUS/PIT, wpływ na podstawę urlopu / chorobowego / nadgodzin, wykazanie na pasku. Premie: uznaniowe czy regulaminowe (wzór)? Nagrody jubileuszowe i odprawy – tabele, staż. Benefity (karta sportowa, pakiet medyczny, samochód) – kto dostarcza dane, format? Czy dziś liczy się automatycznie, czy ktoś wpisuje kwotę ręcznie? | rozdz. 9; PL-01-011…018 | Każda premia ze wzorem z regulaminu = element z algorytmem (C). Wpis ręczny bywa tańszy (S/K) – pokazać klientowi różnicę kosztu.
3 | 12:45–13:15 | Przerwa obiadowa | Przerwa
3 | 13:15–13:40 | Ustawienia płacowe (ujemna zaliczka PIT przy korektach, wynagrodzenie od świadczeń chorobowych, inne) | Twoja agenda | Konfiguracja podatków (s. 1772), zaokrąglenia (s. 1818), korekty wypłat – zalecany i automatyczny mechanizm (s. 1216, 1232), storno (s. 1175), koszty autorskie (s. 328), korekty osób do 26 r.ż. (s. 1187). | Ujemna zaliczka PIT przy korektach – tak/nie. Naliczanie wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – tak/nie. PIT-2, ulgi (do 26 r.ż., 4+, na powrót), 50% koszty autorskie – kogo dotyczą? Korekty: w bieżącej wypłacie, lista korygująca czy storno? Przekroczenie 30-krotności – kto pilnuje (wiele etatów, inny płatnik)? | rozdz. 10 pyt. 6; PL-01-025…031, PL-02
3 | 13:40–14:05 | Pożyczki, zaliczki, zajęcia komornicze, potrącenia (zajęcia z umowy) | Twoja agenda / Umowa – brak w agendzie | Zaliczki (s. 346), pożyczki KZP/ZFM i harmonogram spłat (s. 1009, 323, 940), zajęcia wynagrodzenia (s. 334, 924, P), konfiguracja zajęć (s. 1816), potrącenia dobrowolne (s. 1668). | Zajęcia komornicze: ile, alimentacyjne/niealimentacyjne, zbieg kilku tytułów, kwota wolna przy części etatu, korespondencja z komornikiem. Pożyczki: z ZFŚS czy z kasy zapomogowej, oprocentowanie, zawieszenie, rozliczenie przy zwolnieniu. Potrącenia dobrowolne: związki, ubezpieczenia grupowe, benefity. PPK i ZFŚS – czy w zakresie tej analizy? (nie ma ich w umowie). | rozdz. 11; PL-03, KAD-05, KAD-06, PPK-01 | C: kolejność i limity potrąceń wg zasad klienta, progi ZFŚS. PPK/ZFŚS spoza umowy – zapisać jako X albo wycenić osobno.
3 | 14:05–14:25 | Formaty przelewów; udostępnianie pasków wynagrodzeń | Twoja agenda | Eksport przelewów do banku (moduł Ewidencji Środków Pieniężnych – potwierdzić licencję), wydruk paska, paski w Pulpicie Pracownika (s. 1971). | Bank i format pliku, przelewy zbiorcze/indywidualne, wypłata na dwa konta. Paski: Pulpit Pracownika, e-mail z hasłem, papier? Layout standardowy czy własny? Czy pracownicy produkcyjni mają dostęp do komputera/telefonu? | rozdz. 10 pyt. 8–9; PL-01-035, PP-01-013 | C: własny format pliku bankowego, własny layout paska, paski mailem z hasłem.
3 | 14:25–14:50 | E-deklaracje i sprawozdawczość (z umowy) | Umowa – brak w agendzie | Pliki KEDU do Płatnika (s. 567), DRA/RCA/RSA (s. 569), ZUA/ZZA/ZWUA (s. 142–157), PIT-4R/8AR/11 (s. 589–603), eDeklaracje – wysyłka i UPO (s. 1924, 1937), PIT-11 w pulpicie (s. 870, Z), PFRON Wn-D/INF-2 (s. 643, 652), IMIR, ZUS RPA/OSW. | ZUS: enova → Płatnik (KEDU) czy e-Płatnik? PIT-11 elektronicznie do pracowników (pulpit)? PFRON – czy rozliczają, stopnie niepełnosprawności na kartotekach? GUS (Z-03, Z-05, Z-06, Z-12), raporty dla PIP, centrali? | rozdz. 12; ZUS-01, PIT-01, PFR-01, INT-01-001…007 | Raport do centrali w obcym formacie, luka płacowa – C. Start w trakcie roku = bilanse otwarcia PIT/RIA/ERP-7.
3 | 14:50–15:00 | Podsumowanie dnia 3 | Dodane (metodyka) |  | Ustalenia S/K/C/X, lista elementów płacowych do wyceny (każdy osobno), otwarte pytania. | rozdz. 19
4 | 26.10.2026 (pn) | Czas pracy – PROCES w enova365 + role + matryca wymagań |  | 9:00–15:00 (6 h) | Pokazać standard na cyklu miesiąca (osobno biuro i produkcja), ustalić role i uprawnienia, zamknąć matrycę wymagań S/K/C/X.
4 | 9:00–9:20 | Podsumowanie dni 1–3, otwarte pytania czasu pracy | Dodane (metodyka) |  | Zamknięcie otwartych pytań z dnia 2 (reguły nadgodzin, przykłady wyliczeń).
4 | 9:20–10:20 | Prezentacja standardu: miesiąc czasu pracy w enova365 (z umowy) | Twoja agenda | Na bazie testowej: grafiki (s. 435), planowanie kalendarzy (s. 699–712, P), dokumenty aktualizacji kalendarza ze ścieżką akceptacji (s. 246, 704, P), weryfikatory kalendarza – odpoczynek 11 h/35 h, norma (s. 679, 1550, P), rozliczenie okresu, karta ewidencji. | Reakcja na każdy element: wystarcza / trzeba zmienić / nie dotyczy – notować w matrycy. | CP-01, CP-03 | Pokazanie standardu przed pytaniem o wymagania często zamyka temat bez customizacji.
4 | 10:20–11:15 | Pracownicy biurowi – plan, ewidencja, nadgodziny, absencje | Twoja agenda | Kalendarz wzorcowy, ewidencja „wg planu + wyjątki”, praca zdalna (s. 665, ryczałt s. 1792), wnioski o nieobecność i o czas pracy w pulpicie (s. 2028, 2036), odbiór nadgodzin. | Ruchomy czas pracy? Elastyczne godziny rozpoczęcia? Praca zdalna/hybrydowa – ewidencja dni, ryczałt. Nadgodziny w biurze – wniosek przed czy rozliczenie po? Kto zatwierdza wnioski i kto zastępuje przełożonego? | rozdz. 5 pyt. 10; rozdz. 13; CP-02-015…019, PP-01-018…022
4 | 11:15–11:30 | Przerwa | Przerwa
4 | 11:30–12:45 | Pracownicy produkcyjni – grafiki zmianowe, RCP, nadgodziny, absencje | Twoja agenda | Definicje grafików (s. 1624), dane z RCP i oryginalne odbicia (s. 431, 444, P), algorytmy i reguły RCP (s. 1648–1649), weryfikacja dni RCP (s. 1345, P), procesy akceptacji Pracownik–Kierownik i Operator HR (s. 1351–1374, P), magazyn nadgodzin w pulpicie (s. 2036, P). | Na ile tygodni do przodu powstaje grafik i kto go zatwierdza? Zmiany po zatwierdzeniu? RCP: wczesne wejście / późne wyjście, tolerancje, zaokrąglenia, brak odbicia, korekty i ich ślad. Akceptacja nadgodzin przez kierownika – gdzie (pulpit)? Praca przez północ, zmiany 12 h, warunki szkodliwe w grafiku. Blokada edycji dni wstecz po zamknięciu miesiąca. | rozdz. 5 pyt. 3–6; rozdz. 6; CP-01-010…011, CP-02, CP-04-010 | RCP na licencji Złotej = C od pierwszego dnia. Import odbić zależny od czytnika (C). Import grafiku z Excela (C).
4 | 12:45–13:15 | Przerwa obiadowa | Przerwa
4 | 13:15–13:45 | Absencje w procesie: wnioski, akceptacje, zastępstwa, pulpit kierownika | Twoja agenda | Obieg wniosku o nieobecność (s. 2028), zastępstwa (s. 2053), przełożony wg struktury podległości (s. 1389), Pulpit Kierownika – czas pracy i nieobecności (s. 2002), powiadomienia (s. 1950). | Ile poziomów akceptacji, co przy nieobecnym przełożonym? Urlop na żądanie – osobna ścieżka? Kontrola kolizji urlopu z grafikiem / minimalną obsadą? Powiadomienia mailowe o wnioskach do akceptacji? | rozdz. 8 pyt. 5–6, 10; rozdz. 13; PP-01 | C: e-wnioski własne, akceptacja wg macierzy innej niż podległość, kontrola obsady minimalnej.
4 | 13:45–14:15 | Role i uprawnienia operatorów systemu (z umowy) | Umowa – brak w agendzie | Prawa dostępu do danych kadrowych (s. 1794), prawa na kartotece pracownika (s. 70), ustawienia operatora (s. 1845), ochrona danych osobowych (s. 367, P), uprawnienia do danych osobowych (s. 561, P), historia zapisów (s. 372). | Role: kadry, płace, czas pracy, kierownik, BHP, księgowość, administrator. Kto widzi wynagrodzenia – całej firmy, swojego działu? Ograniczenie dostępu wg oddziału/wydziału (prawa do danych, nie tylko do funkcji)? Kto może zmieniać definicje (elementy, kalendarze) na produkcji? Baza testowa – czy dane mają być anonimizowane? | rozdz. 17; OG-01-003…010 | C: prawa do danych w układzie macierzowym, audyt poza standardowym logiem, anonimizacja bazy testowej.
4 | 14:15–14:45 | Matryca wymagań – przegląd zbiorczy (z umowy) | Twoja agenda | Arkusz „Zakres procesów” z kwestionariusza analizy – przegląd klasyfikacji S/K/C/X, rejestr customizacji, rejestr otwartych pytań. | Potwierdzenie pozycji C z opisem i priorytetem (start / etap 2). Pozycje X wypisane wprost – co jest poza zakresem. Właściciel i termin dla każdego otwartego pytania. | rozdz. 1, 19 | Lista „poza zakresem” spisana teraz nie wróci przy odbiorze jako „przecież mówiliśmy”.
4 | 14:45–15:00 | Następne kroki: migracja danych, harmonogram, protokół | Dodane (metodyka) |  | Migracja: z jakiego systemu, format eksportu, data odcięcia, limity urlopowe, podstawy chorobowego (12 mies.), saldo czasu pracy, bilanse PIT – kto przygotowuje. Termin protokołu z warsztatów i kto go akceptuje. Kolejne kroki i daty. | rozdz. 14, 18; MIG-01 | Migracja – najczęstsza przyczyna opóźnień. Nie ma jej w umowie jako punktu analizy – potwierdzić, kto ją robi.

## Uwagi do agendy
Nr | Obszar | Co widzę w Twojej agendzie | Propozycja (uwzględniona w arkuszu Agenda)
1 | Pokrycie umowy | Pięciu tematów z umowy nie ma w agendzie: zasady naliczania zasiłków chorobowych, BHP, e-deklaracje, zajęcia komornicze (jest tylko „pożyczki, zaliczki”), role i uprawnienia operatorów. UCP jest tylko od strony kadrowej. | Dołożone: zasiłki – dz. 2 (14:00), BHP – dz. 1 (13:35) i dz. 2 (warunki szkodliwe), e-deklaracje – dz. 3 (14:25), zajęcia komornicze – dz. 3 (13:40), role i uprawnienia – dz. 4 (13:45), rozliczenie UCP – dz. 3 (listy płac). Zestawienie w arkuszu „Pokrycie umowy”.
2 | Prezentacja standardu i matryca | Umowa przewiduje prezentację standardu + matrycę wymagań dla całego obszaru Kadry i Płace, a w agendzie jest to tylko w dniu 4 (Czas pracy). | Standard pokazujemy na początku każdego bloku (kolumna „Co pokazujemy w enova365”), a matrycę S/K/C/X wypełniamy na bieżąco. Dzień 4 kończy się przeglądem zbiorczym matrycy, a nie jej tworzeniem od zera.
3 | Dublowanie czasu pracy | Czas pracy pojawia się trzy razy: dz. 1 „Plan pracy pracowników”, dz. 2 (kalendarze, okres, ewidencja, nadgodziny, nocne, urlopy), dz. 4 (plan, ewidencja, nadgodziny, absencje). Dzień 4 w obecnym brzmieniu powtarza dzień 2. | Rozdział ról: dz. 1 – tylko inwentaryzacja grup i źródeł danych (15 min); dz. 2 – ZASADY (regulamin, kodeks, wpływ na płace); dz. 4 – PROCES w systemie osobno dla biura i produkcji (kto, kiedy, gdzie, RCP, pulpity, akceptacje).
4 | Struktura na początek | „Struktura organizacyjna” i „Struktura firmy” to dwa punkty na końcu bloku kadrowego dnia 1. | Połączone w jeden blok i przeniesione na początek dnia 1 – od struktury zależą listy płac (kryteria), uprawnienia, akceptacje w pulpitach i dekretacja kosztów. Lepiej ją znać, zanim zaczniemy o nich rozmawiać.
5 | Otwarcie i zamknięcie | Brak otwarcia projektu i podsumowań dziennych. | Dz. 1: 20 min otwarcia (kryterium sukcesu, data startu, kluczowi użytkownicy, zasady protokołu). Każdy dzień: 10–15 min podsumowania (ustalenia, otwarte pytania z właścicielem, materiały na kolejny dzień).
6 | Licencja | Sporo tematów z agendy w enova365 wymaga licencji Platynowej: struktury organizacyjne, wielooddziałowość, B2B/APT, przeszeregowania, czynniki szkodliwe, RCP, weryfikatory kalendarza, bilansowanie i magazyn nadgodzin, wersjonowanie kalendarzy, zajęcia wynagrodzenia (wg oznaczeń w instrukcji). e-ZLA z PUE i e-teczki – minimum Złota. | Przed 20.10 potwierdzić, jaki wariant kupił klient (porównanie Złota/Platynowa jest w Zadania/). Jeżeli Złota – na warsztacie wprost mówić, że dany temat to customizacja albo zmiana licencji.
7 | Spójność dni 2 i 3 | Podstawy urlopu, chorobowego i nadgodzin zależą od składników płacowych, a te są dopiero w dniu 3. | W dniu 2 zbieramy zasady i wstępną listę składników „do podstaw”, w dniu 3 przy każdym składniku potwierdzamy wpływ na podstawy (kolumna w przejściu po liście płac).
8 | Tematy spoza umowy | Księgowanie płac, PPK, ZFŚS i migracja danych nie są wymienione w umowie, a zwykle wpływają na wycenę i harmonogram. | W agendzie są jako pytania „czy w zakresie?” (dz. 3 i dz. 4). Jeśli poza – wpisać jako X w matrycy, żeby nie wróciły przy odbiorze.
9 | Przerwy | Dni 6-godzinne bez zaplanowanych przerw. | Zaplanowane 15 min przerwy przed południem i 30 min obiadowej; w dniu 1 jedna przerwa 15 min.
10 | Podział biuro / produkcja | Podział na pracowników biurowych i produkcyjnych jest dopiero w dniu 4. | Zadawać pytania o czas pracy w dniu 2 osobno dla obu grup – reguły nadgodzin i nocnych zwykle różnią się właśnie między nimi.

## Pokrycie umowy
Pozycja zakresu z umowy | Twoja agenda | Moja agenda
Prezentacja standardowej funkcjonalności enova365 + przygotowanie matrycy wymagań | tylko dz. 4 (Czas pracy) | każdy blok (kolumna „Co pokazujemy”); dz. 4 9:20 i 14:15 – przegląd matrycy
Struktura organizacyjna | dz. 1 (na końcu bloku kadrowego) | dz. 1 10:50 (na początku)
Obszar kadrowy | dz. 1 | dz. 1 11:30–14:05
Systemy płacowe | dz. 3 | dz. 3 9:45
Charakterystyka składników płacowych | dz. 3 | dz. 3 11:15 (90 min)
Zasady naliczeń zasiłków chorobowych | BRAK | dz. 2 14:00
Obsługa UCP | dz. 1 (tylko kadrowo) | dz. 1 12:30 + dz. 3 10:20 (listy UCP)
Obsługa UoP | dz. 1 | dz. 1 11:30
BHP | BRAK | dz. 1 13:35 + dz. 2 14:30 (warunki szkodliwe)
E-deklaracje | BRAK | dz. 3 14:25
Obsługa zajęć komorniczych | BRAK (są tylko pożyczki, zaliczki) | dz. 3 13:40
Określenie ról i uprawnień dla operatorów systemu | BRAK | dz. 4 13:45

## Materiały przed spotkaniem
Termin | Materiał | Do czego | Otrzymano (tak/nie)
przed dniem 1 (do 16.10) | Schemat organizacyjny: oddziały, wydziały, działy, MPK, projekty | struktura w enova365, kryteria list płac, uprawnienia
przed dniem 1 (do 16.10) | Zestawienie zatrudnienia: liczba osób wg formy (UoP, zlecenie, dzieło, B2B, APT), wymiaru i wydziału – bez danych osobowych | skala i formy zatrudnienia
przed dniem 1 (do 16.10) | Wzory umów i aneksów, wzory dokumentów kadrowych w layoucie klienta | wydruki kadrowe – standard czy własne
przed dniem 1 (do 16.10) | Lista pól z kartoteki obecnego systemu spoza standardu (np. eksport kolumn) | cechy i zakładki dodatkowe
przed dniem 1 (do 16.10) | Sposób ewidencji badań lekarskich i szkoleń BHP (arkusz, system) | BHP z umowy
przed dniem 2 (do 20.10) | Regulamin pracy, regulamin/układ czasu pracy, obwieszczenia o okresach rozliczeniowych | kalendarze, okresy, pora nocna
przed dniem 2 (do 20.10) | Przykładowe grafiki: biuro i produkcja, 1 pełny miesiąc | plan pracy, import grafiku (czy C)
przed dniem 2 (do 20.10) | Eksport z systemu RCP z 1 miesiąca + nazwa systemu i kontakt do osoby technicznej | źródło danych RCP, integracja
przed dniem 2 (do 20.10) | Karta ewidencji czasu pracy i sposób rozliczania nadgodzin – pisemna reguła + 3 przykłady wyliczeń | wycena reguł nadgodzin
przed dniem 2 (do 20.10) | Lista rodzajów nieobecności, zasady urlopowe, lista stanowisk w warunkach szkodliwych | definicje nieobecności, dodatki
przed dniem 3 (do 21.10) | Regulamin wynagradzania, tabela stawek zaszeregowania, regulaminy premiowe | elementy wynagrodzenia i algorytmy
przed dniem 3 (do 21.10) | Przykładowa pełna lista płac i paski kilku typowych pracowników (zanonimizowane) | przejście składnik po składniku
przed dniem 3 (do 21.10) | Wykaz list płac w miesiącu z terminami wypłat; wzór pliku przelewów z banku | definicje list, eksport przelewów
przed dniem 3 (do 21.10) | Liczba i rodzaje zajęć komorniczych, regulamin pożyczek/ZFŚS (jeżeli w zakresie) | potrącenia i zajęcia
przed dniem 4 (do 23.10) | Lista przyszłych użytkowników systemu z rolą i zakresem danych, które mają widzieć | role i uprawnienia
przed dniem 4 (do 23.10) | Obecny obieg wniosków (urlopy, nadgodziny, praca zdalna) – kto akceptuje, kto zastępuje | pulpity, ścieżki akceptacji
nasza strona, przed 20.10 | Wariant licencji klienta (Złota / Platynowa / dodatki) i baza testowa do prezentacji standardu | co pokazujemy jako standard
nasza strona, przed 20.10 | Wydruk kwestionariusza analizy (arkusze „Zakres procesów” i „Kwestionariusz”) do notowania na bieżąco | matryca wymagań